Załącznik nr 1

|  |
| --- |
| **LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PODSTAWOWYCH WPISANYCH DO "GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+"**  |
| **lp** | **nazwa** | **podmiot realizujący** | **Źródło finansowania oraz działanie/ poddziałanie programu operacyjnego**  | **szacowana całkowita wartość (w zł)** | **rzeczywista wartość projektu (w zł.)** | **okres realizacji**  | **okres realizacji zgodnie ze złożonym (planowanym do złożenia) wnioskiem lub umową o dofinansowanie** | **wskaźniki projektu (produkty i rezultaty) wraz ze sposobem monitorowania** | **rzeczywiste wskaźniki projektu (produkty i rezultaty)** | **stan przygotowania, etap oceny projektu** | **uwagi**  |
| **INTERWENCJA SPOŁECZNA** |
| 1 | Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap I  | Powiatowy Urząd Pracyw Bytomiu  | RPO WSL - OSI 7.1.3Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs | 2 913 804,06 | 3 011 305,98 | II kw. 2017 - I kw. 2019  | 2018 - 2020 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 64 osoby, Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 50 osób, Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie -380 osób, Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 50 osób, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 10 osób, Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 20 osób, Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 100 osób. Źródło weryfikacji wskaźnika: system SYRIUSZ, rejestry PUP.  | Lb. os. pracujących - 102, Lb. os., które uzyskały kwalif. - 80, Lb. os. bezrobotnych w tym dł. bezrobotnych - 434, Lb. os. dł. bezrobotnych - 272, Lb. os. z niepełnosprawnościami - 21, Lb os. w wieku 50 lat i więcej - 158, Lb. os. o niskich kwalif.- 394 | projekt zakończony | ---------------- |
| 2 | Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap II | Powiatowy Urząd Pracyw Bytomiu  | RPO WSL - OSI 7.1.3Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs | 3 457 195,94 | 3 457 195,94 | II kw. 2019 - I kw. 2021 | do 2021 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 64 osoby, Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 60 osób, Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 453 osób, Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 50 osób, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 10 osób, Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 20 osób, Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 100 osób. Źródło weryfikacji wskaźnika: system SYRIUSZ, rejestry PUP.  | Lb. os. pracujących - 2, Lb. os., które uzyskały kwalif. - 0, Lb. os. bezrobotnych w tym dł. bezrobotnych - 52, Lb. os. dł. bezrobotnych - 30, Lb. os. z niepełnosprawnościami - 1, Lb os. w wieku 50 lat i więcej - 8, Lb. os. o niskich kwalif.- 36.  | projekt w trakcie realizacji  | Nastąpiła zmiana terminu realizacji projektu w związku ze stanem epidemii. |
| 3 | Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych  | Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu | RPO WSL - OSI 7.1.3Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs | 1 362 574,00 | 1 145 955,96 | II kw. 2017 - I kw. 2019  | 2018 - 2020 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 16 osób, Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 70 osób, Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie– 70 osób, Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 35 osób, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 2 osoby, Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 10 osób. Źródło weryfikacji wskaźnika: system SYRIUSZ, rejestry PUP. | Lb. os. pracujących- 20, Lb. os., które uzyskały kwalif. - 18, Lb. os. bezrobotnych w tym dł. bezrobotnych-54, Lb. os. dł. bezrobotnych- 23, Lb. os. z niepełnosprawnościami- 7, Lb os. w wieku 50 lat i więcej - 22, Lb. os. o niskich kwalif.- 53. | projekt zakończony | ---------------- |
| 4 | Droga do aktywności zawodowej **Zmiana tytułu:Droga do aktywności zawodowej - Bytomianie na Start** | Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim i OSiR | RPO WSL - OSI 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs | 3 299 891,28 | 3 174 482, 08 | III kw. 2018 - III kw. 2020  | do 2020 | Aktywizacja zawodowa: 220 osoby bezrobotne; Liczba osób, które zdobędą doświadczenie zawodowe dzięki stażom: 120 osobyLiczba osób, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu: 84 osób; Liczba osób z niskimi kwalifikacjami:110 osóbLiczba długotrwale bezrob.154, Liczba osób biernych:66. Liczba osób niepełnosprawnych:4 os. Liczba osób pracujących łącznie z prow.działalnośc gosp. do 4 tyg.po zakończ.udziału w projekcie:44. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu: 94 osoby (prace interwencyjne).Odsetek osób z nisk.kwalifikacjami:38% Odsetek osób długotrwale bezrob.które podejmą pracę do 3 m-cy:30% Odsetek osób niepełnospr. które podejmą pracę do 3 m-cy: 33% Odsetek osób 50+:33% ( w tym kobiet: 39%)Źródło weryfikacji wskaźnika: Ankiety,certyfikaty,umowy stażowe, umowy o pracę, wpis do CEIDG.  | Lb. os.uczestniczących w projekcie - 102 os. Lb. os. pracujących - 30, Lb. os., o niskich kwalif. które uzyskały wsparcie - 93, Lb. os. bezrobotnych - 96 w tym dł. bezrobotnych - 99, Lb. os. z niepełnosprawnościami - 10, Lb os. w wieku 50 lat i więcej - 33, Lb. os. które podjęły pracę po zakończeniu udziału w proj.: -30, Lb. os. które uzyskały kwalifikacje po zakończeniu udziału w proj.:- 9, | projekt zakończony | Projekt realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu.  |
| 5 | Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych  | AGC Bytom Sp. z o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Bytomski Golf  | RPO WSL - OSI 7.1.3Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs | 300 000,00 | ---------------- | I kw. 2017 - IV kw. 2020 | ---------------- | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (obligatoryjny) - 5, Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (obligatoryjny) - 15, Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) - 3, Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) - 2, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) - 2, Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) - 2, Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) - 4, Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) - 2. Źródło weryfikacji wskaźnika: listy obecności, podpisane umowy, raporty beneficjenta. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 6 | Lepszy start, praca, lepsze jutro | TSL Silesia Sp. z o.o. | RPO WSL - OSI 7.1.3Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs | 376 810,00 | ---------------- | II kw. 2017 - II kw. 2019 | ---------------- | Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 84 osoby, Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 3 osoby, Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 84 osoby, Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 15 osób, Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 15 osób, Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 5 osób, Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 20 osób. Źródło weryfikacji wskaźnika: listy obecności, ankiety służące ocenie poziomu osiągniętych rezultatów, testy sprawdzające wiedzę uczestników na początku i końcu kursu, obserwacje i wywiady z uczestnikami i wykładowcami, umowy o pracę i odbycie stażu, dane z PUP.  | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 7 | KRYSTYNA Aktywne Zatrudnienie 7.1.3 | Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną | RPO WSL - OSI 7.1.3Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs | 3 675 000,00 | ---------------- | II kw. 2017 - III kw. 2019 | ---------------- | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (obligatoryjny) - 100, Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (obligatoryjny) - 20, Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 250, Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 150, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 50, Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 100, Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 80, Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 70. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 8 | Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Aktywne Zatrudnienie 7.1.3 | FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn | RPO WSL - OSI 7.1.3Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs  | 3 675 000,00 | 3 675 000,00 | II kw. 2017- III kw. 2019 | od 2018 | Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 250, Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 150, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 50, Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 100, Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 80, Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 70, Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 100, Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 200. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 250, Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 150, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 50, Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 100, Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 80, Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 70, Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 100, Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 200. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 9 | Zielony Bytom - Nowy start | Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy Bytomską Agencją Rozwoju Inwestycji i Urzędem Miejskim (OSiR) | RPO WSL - OSI 7.1.3Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs | 2 600 000,00 | ---------------- | III kw. 2017 - II kw. 2019  | ---------------- | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (obligatoryjny) - 52, Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (obligatoryjny) - 90. Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) - 130, Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (obligatoryjny), Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) - 13, Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (obligatoryjny), Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (obligatoryjny), Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (obligatoryjny). Źródło weryfikacji wskaźnika: umowy stażowe, certyfikaty, umowy o pracę. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony | ---------------- |
| 10 | Bytomianie pracują w bytomskich przedsiębiorstwach | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych  | RPO WSL - OSI 7.1.3Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs | 455 400,00 | ---------------- | II kw. 2017 - IV kw. 2018 | ---------------- | Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu - 5, Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 10, Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 10, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 5. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.  | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 11 | Szansa na własną firmę  | Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy z BARI i Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor | RPO WSL - OSI 7.3.3Promocja samozatrudnienia – konkurs | 3 689 891,28 | ---------------- | III kw. 2018 - II kw. 2020  | ---------------- | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (obligatoryjny) 60, Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (obligatoryjny) 60 | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony | ---------------- |
| 12 | Firma dla seniora | Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy z BARI i Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor | RPO WSL - OSI 7.3.3Promocja samozatrudnienia – konkurs | 1 844 945,60 | ---------------- | III 2018 - II 2020 | ---------------- | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (obligatoryjny) 30, Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (obligatoryjny) 30 | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony | ---------------- |
| 13 | Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości  | Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim, Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor oraz Bytomsko-Radzionkowską Spółdzielnią Socjalną  | RPO WSL - OSI 7.3.3Promocja samozatrudnienia – konkurs | 3 689 891,28 | 3 714 960,00 | III kw. 2018 - IV kw. 2020 | do 2020 | Zakłada się, że do projektu zgłosi się 60 (30K i 30M) osób bezrob.30+, z obszaru rewit. które otrzymają wsparcie doradcze w celu zbadania predyspozycji do prowadzenia działalności - 60 osób. Efekty projektu badane będą na podstawie liczby działalności gospodarczych założonych w ramach uzyskanych dotacji. Źródło weryfikacji wskaźnika: Umowa o wsparciu finansowym, pomostowym, wpis do CEIDG, KRS, potwierdzenie przelewem kwot na konto UP, info. z ZUS-u o ewentualnym zatrudnieniu pracowników, raporty beneficjenta. | Liczba osób które rozpoczęły działalność: 46 osób (31K; 15M)  | projekt zakończony | Projekt zrealizowany we współpracy z Euro-Support W. Rurynkiewicz sp. jawna z siedzibą w Opolu. |
| 14 | Bytomski Inkubator Przedsiębiorczości  | Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej we współpracy z Bytomską Izbą Przemysłowo-Handlową **Zmiana podmiotu realizującego:Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa**  | RPO WSL - OSI 7.3.3Promocja samozatrudnienia – konkurs | 4 800 000,00 | 1 699 294,20 | I kw. 2017 - IV kw. 2019  | 2018-07-01 - 2020-06-30 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (obligatoryjny) – 70 osóbLiczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (obligatoryjny) – 70 osóbŹródło weryfikacji wskaźnika: liczba umów o pracę, liczba potwierdzeń skorzystania z usługi doradczo – szkoleniowej.  | Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby ] - 25 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej [ szt. ] - 25 | projekt wybrany do dofinansowaniaodstąpiono od podpisania umowy | Beneficjent nie przystąpił do realizacji projektu. |
| 15 | KRYSTYNA Promocja zatrudnienia 7.3.3 | Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną | RPO WSL - OSI 7.3.3Promocja samozatrudnienia – konkurs | 1 500 000,00 | ---------------- | IV kw. 2017 - I kw. 2020 | ---------------- | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 30, Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (obligatoryjny) - 30. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 16 | Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Promocja zatrudnienia 7.3.3 | FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn | RPO WSL - OSI 7.3.3Promocja samozatrudnienia – konkurs  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | IV kw. 2017 - I kw. 2020 | I kw. 2019 | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 30, Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 30. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 30, Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 30. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 17 | Nowe horyzonty zawodowe**Zmiana tytułu:****NHZ-Nowe horyzonty zawodowe** | Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim, OSiR i BRSS | RPO WSL - OSI 7.4.2Outplacement - konkurs**Zmiana poddziałania:****RPO WSL 7.4.1Outplacement - ZIT** | 667 252,00 | 1 417 520,35 | IV kw. 2018 - 30.04.2022 | do 2020 | Liczba osób, które uzyskają wsparcie z projektu - 47 (nabędą kwalifikacje zawodowe lub kompetencje - 40 (22K; 18M)tj.85% UP,) Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podejmą pracę, będą kontynuowały zatrudnienie lub założą własną działalność- 24, Liczba osób które podjęły zatrudnienie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie(efektywność zatrudnieniowa-50%) Źródło weryfikacji wskaźnika: certyfikaty, umowy stażowe, umowy o pracę, do 4 tyg.po rejestracji działalności w CEIDG oraz prowadzenie działalności do 12 m-cy włącznie.  | Liczba osób, które uzyskały wsparcie z projektu -14 (nabyło kwalifikacje - 5, lub nabyły kompetencje do założenia działalności gospodarczej - 6) Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 6 Liczba osób, które podjęły działalność - 6, Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy - 0 oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie - 14. | projekt w trakcie realizacji  | Okres realizacji projektu został przedłużony do 30.04.2022 r. Dokonano zmiany lidera na RECON Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.  |
| 18 | KRYSTYNA Outplacement 7.4.2 | Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną | RPO WSL - OSI 7.4.2Outplacement - konkurs | 1 500 000,00 | ---------------- | I kw. 2018 - II kw. 2020 | ---------------- | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (obligatoryjny) - 40, Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (obligatoryjny) - 30, Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie - 44. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 19 | Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Outplacement 7.4.2 | FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współlpracy z EMAT Wolsztyn | RPO WSL - OSI 7.4.2Outplacement - konkurs  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | I kw. 2018 - II kw. 2020 | II kw 2019 | Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie - 44, Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 40, Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 30. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 20 | Nasz bezpieczny drugi dom | Żłobek Miejski nr 1 w Bytomiu**Planowana zmiana podmiotu realizującego** | RPO WSL - OSI 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 - konkurs**Planowana zmiana źródła finansowania** | 847 000,00 | ---------------- | III kw.2018 - II kw. 2020 | ---------------- | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu - 9, Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 15, Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie - 23. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty śródroczne.  | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 21 | KRYSTYNA Opiekunka 8.1.3 | Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną | RPO WSL - OSI 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 - konkurs | 900 000,00 | ---------------- | II kw. 2018 - III kw. 2020 | ---------------- | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu (obligatoryjny) – 12, Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu (obligatoryjny) – 10, Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (obligatoryjny) - 16, Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) - 10. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 22 | Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Opiekunka 8.1.3 | FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn | RPO WSL - OSI 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 - konkurs  | 900 000,00 | ---------------- | II kw. 2018 - III kw. 2020 | ---------------- | Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu (obligatoryjny) – 12, Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu (obligatoryjny) - 10, Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (obligatoryjny) - 16, Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) – 10. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 23 | Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw**Zmiana tytułu:Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Podmiotowy System Finansowania** | Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim, Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor oraz Bytomsko-Radzionkowską Spółdzielnią Socjalną **Zmiana lidera:**Dr Kurnicki Centrum Szkoleniowo Doradcze | RPO WSL - OSI 8.2.3Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - konkurs  | 16 862 056,46 | 16 702 068,57 | 02.04.2018 - 31.03.2023 | ---------------- | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie - 1806Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie - 1107Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 181 Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 524Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie. Źródło weryfikacji wskaźników: raporty beneficjenta | ---------------- | projekt w trakcie realizacji | Liderem projektu jest Centrum Szkoleniowo Doradcze Dr Kurnicki Sp. Komandytowa z siedzibą w Zabrzu.Projekt jest realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu. |
| 24 | Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**Zmiana tytułu:****Program specjalny - wykluczamy bezrobocie w Powiatowym Urzędzie Pracy** | Powiatowy Urząd Pracy(w partnerstwie z MOPR) | RPO WSL - OSI 9.1.3Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI | 148 052,00 | 856 314,75 | II kw. 2017 - I kw. 2019  | 01.05.2018 - 30.04.2020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (obligatoryjny) – 0 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu (obligatoryjny) – 80 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (włącznie z pracującymi na własny rachunek) – 10 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) – 90 osób, Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe (obligatoryjny) – 1Źródło weryfikacji wskaźnika: Ankieta ewaluacyjna, opinia trenera o każdym uczestniku zajęć w ramach integracji społecznej, umowa o pracę.  | Wskaźniki produktu: - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 40 osób, - liczba osób z niepełnosprawnościami objetych wsparciem w programie - 3 osoby.0 Wskaźniki rezultatu: - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 14 osób, - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 7 osób | wniosek o dofiansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną | ---------------- |
| 25 | Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I | Miasto Bytom/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | RPO WSL - OSI 9.1.3Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI | 819 200,00 | 1 075 351,06 | II kw. 2017 - II kw. 2019  | II kw. 2018 - IV kw. 2019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 8 osób; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 8 osób; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu: 8 osób; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 80 osób; Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 8 osób; Wartość wskaźników będzie ostatecznie dostosowana do wymogów danego konkursu. Źródło weryfikacji wskaźnika: dokumentacja projektowa, w tym dokumenty dostarczone przez uczestników potwierdzające uzyskane kwalifikacje lub podjęcie zatrudnienia. | 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 60 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 26 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 14. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie zpracującymi na własny rachunek) -16 | projekt zakończony i rozliczony  | ---------------- |
| 26 | Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II | Miasto Bytom/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | RPO WSL - OSI 9.1.3Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI | 819 200,00 | 2 077 965,19   | II kw. 2019 - II kw. 2021  | I kw. 2020 - IV kw. 2022 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 8 osób; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 8 osób; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu: 8 osób; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 80 osób; Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 8 osób; Wartość wskaźników będzie ostatecznie dostosowana do wymogów danego konkursu. Źródło weryfikacji wskaźnika: dokumentacja projektowa, w tym dokumenty dostarczone przez uczestników potwierdzające uzyskane kwalifikacje lub podjęcie zatrudnienia. | 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 60 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 21 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 2 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie zpracującymi na własny rachunek) -115. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 4 | projekt w trakcie realizacji  | Ze względu na przesunięcia w terminach połączono realizację projektów nr 26 i 27. |
| 27 | Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja III | Miasto Bytom/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | RPO WSL - OSI 9.1.3Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI | 819 200,00 | ---------------- | II kw. 2021 - II kw. 2023 | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 8 osób; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 8 osób; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu: 8 osób; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 80 osób; Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 8 osób; Wartość wskaźników będzie ostatecznie dostosowana do wymogów danego konkursu. Źródło weryfikacji wskaźnika: dokumentacja projektowa, w tym dokumenty dostarczone przez uczestników potwierdzające uzyskane kwalifikacje lub podjęcie zatrudnienia. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 28 | Lepszy start | Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom ----------------------od 2018 r. Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu  | RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI | 729 766,05 | 635 846,09 | IV kw. 2018- I kw. 2021 | IV kw. 2018 - I kw. 2021 | Monitorowane na podstawie protokołów z prowadzonego programu, list obecności, itp. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym(40) w tym niepełnosprawnych - 3liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które uzyskały kwalifikacje - 14 osób Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po ukończeniu programu - 7 osób liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 10 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 46 osób, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 3 osoby. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 2 osoby, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 10 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 6 osób,  | projekt w trakcie realizacji  | Uzyskano zgodę na wydłużenie realizacji projektu do 18.05.2021 r.  |
| 29 | Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych  | Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu  | RPO WSL - OSI 9.1.3Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI | 2 500 000,00 | 3 127 427,53 | IV kw. 2017 - IV kw. 2019  | 01.04.2018-31.03.2020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 55Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 45Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 27Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 200Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 20Źródło weryfikacji wskaźnika: ewidencja zatrudnienia; ewidencja wydanych zaświadczeń o ukończonych szkoleniach/kursach zawodowych, ewidencja zajęć terapeutycznych, edukacyjnych, grup wsparcia, badania ankietowe, monitoring absolwentów przedsięwzięcia. | liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie -200; liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 14; liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 70; liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 48; liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu - 34;  | projekt zakończony i rozliczony  | ---------------- |
| 30 | Bytomscy transformersi - strażnicy kapitału społecznego I | Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z z Urzędem Miejskim i OSiR | RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI | 4 950 000,00 | 3 655 566,64 | III kw. 2017 - II kw. 2019  | do 2020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 180, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 160, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 100, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 100, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 300, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 30.Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | Wskaźniki produktu:L.os. objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompet. cyfrowych - 352L.os. zagroż. ubóstwem lub wykluczeniem społ. obj. wsparciem - 352L.os. z niepełnospr.i obj. wsparciem - 21Wskaźniki rezultatu:L.os. zagroż. ubóstwem lub wykluczeniem społ., które uzyskały kwalifik. - 127L.os. zagroż. ubóstwem lub wykluczeniem społ. poszukujących pracy - 48L.os. zagroż. ubóstwem lub wykluczeniem społ. pracujących - 64 | podpisana umowa o dofinansowanieodstąpiono od realizacji projektu | ---------------- |
| 31 | Bytomscy transformersi - strażnicy kapitału społecznego II | Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z z Urzędem Miejskim i OSiR | RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI | 4 950 000,00 | ---------------- | III kw. 2018 - II kw. 2020  | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 180, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu (obligatoryjny) - 160, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 100 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 100, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 300, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 30. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 32 | Bytomscy transformersi - strażnicy kapitału społecznego III | Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z z Urzędem Miejskim i OSiR | RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI | 4 950 000,00 | ---------------- | III kw. 2019 - II kw. 2021  | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 180, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu -160, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 100, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 100, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 300, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 30. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 33 | Bytomscy transformersi - strażnicy kapitału społecznego IV | Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z z Urzędem Miejskim i OSiR | RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI | 4 950 000,00 | ---------------- | III kw. 2020 - II kw. 2022  | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 180, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 160, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 100, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 100, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 300, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 30. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 34 | Szansa dla dziecka  | Dom Dziecka nr 1 w Bytomiu. Partnerzy: POW 4, POW 5, POW 6, POW 7, POW "Szansa dla Dziecka"------------------------**Zmiana beneficjenta** | RPO WSL - OSI 9.1.3Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI | 630 000,00 | 565 025,00 | III kw. 2019 - II kw. 2021  | 02.09.2019- 31.08.2021 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 20, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po zakończeniu programu - 9, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu - 5, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 50, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 5. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty ośrodka z realizacji projektu, umowy o pracę/oświadczenie o podjęciu zatrudnienia.  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 50, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 3, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 25, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujacych pracy po opuszczeniu programu-9, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu -5,  | projekt w trakcie realizacji | Uzyskano zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu. Zlikwidowano placówkę będącą partnerem w projekcie - POW "Szasa dla dziecka". |
| 35 | Klub Integracji Społecznej na Rozbarku | Parafia św. Jacka w Bytomiu | RPO WSL - OSI 9.1.3Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI | 2 200 000,00 | ---------------- | IV kw. 2017 - IV kw. 2019  | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 100 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 35 osób. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 24. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu: 17 osób. Źródło weryfikacji wskaźnika: formularze zgłoszeniowe, monitoring uczestnictwa na zajęciach prowadzonych przez świetlicę środowiskową, oświadczenia uczestników projektu, potwierdzenia uzyskania kwalifikacji/zatrudnienia. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 36 | Międzypokoleniowe Centrum Integracji**Zmiana tytułu:Program Aktywności Lokalnej - MCI - Międzypokoleniowe Centrum Integracji** | Fundacja "INICJATYTWA", w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu | RPO WSL - OSI 9.1.3Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI | 1 136 842,11 | 2 004 487,66 | I kw. 2018 - I kw. 2020 | do 2022 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 40, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 200, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 20, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej 3. Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe - 5Źródło weryfikacji wskaźnika: listy obecności, dokumentacja zdjęciowa, umowy wolontariackie.  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [ osoby ] - 135, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [ osoby ] - 14, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu [ osoby ] - 21, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej [ szt. ] - 3. | podpisana umowa o dofinansowanie | Realizacja projektu rozpoczyna się 01.01.2021 r. |
| 37 | Program Aktywności Lokalnej "Śródmieście"  | Fundacja "INICJATYTWA", w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu | RPO WSL - OSI 9.1.3Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI | 3 540 000,00 | 2 864 311,41 | II kw. 2017 - II kw. 2019  | do 2020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 40, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 200, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 10, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 1, Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe - 4. Źródło weryfikacji wskaźnika: listy obecności ze spotkań. | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: M-70, K-130, OWD-200, liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: M-10, K-10, OWD-20, liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1, liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: wnioskodawca M-5, K-5, OWD-10, partner 1 M-10, K-11, OWD-21, razem: M-15, K-16, OWD-31 | projekt w trakcie realizacji  | Realizacja projektu przedłużona do końca marca 2021 r. |
| 38 | Program Aktywności Lokalnej Kolonia Zgorzelec | Fundacja "INICJATYTWA", w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu | RPO WSL - OSI 9.1.3Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI | 4 500 000,00 | 2 032 087,93 | III kw. 2017 - III kw. 2019  | do 2022 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 40, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 100, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 10, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 1, Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe - 4. Źródło weryfikacji wskaźnika: listy obecności ze spotkań, formularze zgłoszeniowe, monitoring uczestnictwa na zajęciach, oświadczenia uczestników projektu, potwierdzenia uzyskania kwalifikacji/ zatrudnienia. | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [ osoby ] - 140, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [ osoby ] - 14, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lubszkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniuprogramu [ osoby ] - 60, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej [ szt. ] - 1. | podpisana umowa o dofinansowanie | Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu, w ramach którego powstać miała infrastruktura niezbędna do realizacji projektu "Program Aktyności Lokalnej Kolonia Zgorzelec", beneficjent zwróci się do Instytucji Zarządzajacej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu na lata 2021 - 2021. Decyzja ws. realizacji projektu nie została podjęta. |
| 39 | Program „Godna starość”**Zmiana tytułu:Program Aktywności Lokalnej Godna Starość** | Fundacja „Inicjatywa” we współpracy z instytucjami szkoleniowymi i Poradnią Ochrony Zdrowia Psychicznego CENTRUM**Zmiana partnera:Fundacja "INICJATYTWA", w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu** | RPO WSL - OSI 9.1.3Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI | 3 500 000,00 | 2 702 386,53 | II kw. 2018 - II kw. 2020 | do 2020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie; Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej, Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe. Na obecnym etapie brak danych liczbowych. Źródło weryfikacji: formularze zgłoszeniowe, monitoring uczestnictwa na zajęciach, oświadczenia uczestników projektu, potwierdzenia uzyskania kwalifikacji/ zatrudnienia. | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [ osoby ] - 200, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [ osoby ] - 20, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lubszkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniuprogramu [ osoby ] - 25, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej [ szt. ] - 3. | projekt w trakcie realizacji  | Realizacja projektu przedłużona do końca marca 2021 r. |
| 40 | Bytomski Ośrodek Aktywności  | Stowarzyszenie Niezależna Grupa Popularyzato-rów Nauki EKSPERYMEN-TATORZY we współpracy z innymi stowarzysze-niami i fundacjami  | RPO WSL - OSI 9.1.3Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI | 1 545 000,00 | ---------------- | III kw. 2017 - II kw. 2019 | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: min. 15, poszukujących pracy po opuszczeniu programu: min. 15, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): min. 12, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: min. 50. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: min. 50, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: min. 5.3. Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej: min. 4, Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe: min. 2. Źródło weryfikacji wskaźnika: listy obecności, certyfikaty, lista zatrudnionych pracowników.  | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 41 | Ludzie do ludzi – Program Aktywizacji Lokalnej mieszkańców Bobrka | Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP | RPO WSL - OSI 9.1.3Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI | 2 000 000,00 | ---------------- | III kw. 2017 - IV kw. 2019  | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej, Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe. Źródło weryfikacji wskaźnika: lista obecności, karta pracy z klientem.  | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 42 | S.O.S. Dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna | Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu  | RPO WSL - OSI 9.1.3Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI | 750 000,00 | 854 329,75 | IV kw. 2017 - IV kw. 2019  | 01.01.2021 - 31.12.2022 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 18Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 12Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 10Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 50Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 5Monitorowane na podstawie list obecności, ewidencji prowadzonych zajęć, badań ankietowych oraz monitoringu absolwentów przedsięwzięcia.  | liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie -56; liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 4; liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 18; liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu -14; liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu - 10;  | podpisana umowa o dofinansowanie | Rozpoczęcie realizacji projektu przesunięto na 01.01.2021 r. |
| 43 | Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Bytomia w szczególności dzielnicy Szombierki i dzielnic ościennych (program aktywności lokalnych) | Stowarzyszenie „Bytomski Golf” we współpracy z AGC Bytom Sp. z o.o.  | RPO WSL - OSI 9.1.3Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI | 420 000,00 | ---------------- | I kw. 2017 - IV kw. 2020 | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 10, poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 10, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 5, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 10, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 10, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 5, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej: 1, Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe: 1, Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.  | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 44 | Centrala Bytom | Stowarzyszenie Miasto dla Mieszkańców we współpracy z Urzędem Miejskim w Bytomiu  | RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI | 391 250,00 | ---------------- | III 2017 - III 2019 | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 108. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta, listy obecności, dokumentacja zdjęciowa.  | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 45 | Stworzenie Klubu Integracji Społecznej na terenie byłej KWK Rozbark w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej - rozwój interpersonalny osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym  | Klub Sportowy Skarpa Bytom | RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI | 380 000,00 | 416 544,57 | III kw. 2019-IV kw. 2020 | III kw. 2019 - IV kw. 2020  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 11 osób, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 6 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 0Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 30 osób, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 0, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej: 14. Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe: 1. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 11 osób, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 6 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 0  | wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną  | ---------------- |
| 46 | KRYSTYNA Integracja 9.1.3 | Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną | RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI | 1 000 000,00 | ---------------- | IV kw. 2017 - II kw. 2020 | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 40, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem - 10, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 1, Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe - 3; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 20, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 30, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 15; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 25. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 30 osób, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 0, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej: 14. Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe: 1. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.  | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 47 | Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Integracja 9.1.3 | FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z Centrum Integracji Społecznej CIS Bytom oraz EMAT Wolsztyn | RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | IV kw. 2017 - II kw. 2020 | od II kw. 2019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 40, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem - 10, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 1, Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe - 3; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 20, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 30, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 15; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 25. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 40, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem - 10, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 1, Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe - 3; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 20, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 30, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 15; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 25. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 48 | Centrum Integracji Aktywnej na start | Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy z BARI Sp. z o.o. i Urzędem Miasta | RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI  | 4 950 000,00 | ---------------- | III kw. 2017 - II kw. 2019  | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 180, poszukujących pracy po opuszczeniu programu (obligatoryjny - 160, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (obligatoryjny) - 100, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 100, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) - 300, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) - 30, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej (obligatoryjny) - 4, Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe (obligatoryjny) 4 | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 49 | Centrum Aktywizacji Mieszkańców Bytomia  | Stowarzyszenie IOGT Polska  | RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI  | 2 000 000,00 | ---------------- | II kw. 2017 - IV kw. 2022 | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 40 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – 20 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 140 osób. Źródło weryfikacji wskaźnika: formularze zgłoszeniowe, monitoring uczestnictwa, na zajęciach prowadzonych przez świetlicę środowiskową, oświadczenia uczestników projektu, potwierdzenia uzyskania kwalifikacji/zatrudnienia.  | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 50 | Rewitalizacja społeczna Dzielnicy Bobrek, Rozbark i Śródmieście | Fundacja Flexi Mind we współpracy z Bytomskimi Mieszkaniami | RPO WSL - OSI 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI  | 2 000 000,00 | ---------------- | I kw. 2018 - IV kw. 2019  | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 30, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 4, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 3, Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe - 1 | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony | ---------------- |
| 51 | Program wsparcia osób z niepełnosprawno-ścią intelektualną w ramach działalności Świetlicy Terapeutycznej  **Zmiana tytułu:** **Zapobieganie marginalizacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez uczestnictwo w zajęciach w ramach Domu Dziennego Wsparcia** | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnospra-wnością Intelektualną Koło w Bytomiu  | RPO WSL - OSI 9.2.3Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 2 000 000,00 | 2 044 062,72 | I kw. 2019 - IV kw. 2021 | do 2021 | Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie: 15 osób; Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu programu - 10 Źródło weryfikacji wskaźnika: lista uczestników. | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [35 osób], Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [20 szt.] | rozwiązano umowę o dofinansowanie | Projekt planowany do realizacji na infrastrukturze wyremontowanej w ramach projektu pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście)", w związku z przesunięciem terminu realizacji projekt EFRR beneficjent nie ma możliwości realizacji projektu zgodnie z założeniami. |
| 52 | Opiekun Nieformalny - sposób na życie | Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy z Urzędem Miejskim | RPO WSL - OSI 9.2.3Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 4 950 000,00 | ---------------- | III kw. 2017 - II kw. 2020 | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 50, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 200, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu – 25, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 250, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 25  | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 53 | Centrum Wsparcia Rodziny edycja I  | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | RPO WSL - OSI 9.2.3Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 6 126 140,00 | 6 807 342,26 | II kw. 2017 - II kw. 2020 | II kw. 2018 - III kw. 2021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, rozumiana jako liczba zatrudnionych asystentów rodziny -10; Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, rozumiana jako liczba zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 7; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym - 250.Źródło weryfikacji wskaźnika: liczba umów zawartych z pracownikami świadczącymi wsparcie: asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, opiekun usamodzielniania. | 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 200 2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 76 Źródło weryfikacji wskaźnika: liczba umów zawartych z pracownikami świadczącymi wsparcie: asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. | projekt w trakcie realizacji  | Projekt realizowany w ograniczonym zakresie ze względu na infrastrukturę wyremontowaną przez Bytomskie Mieszkania w ramach projektu pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście)". |
| 54 | Centrum Wsparcia Rodziny edycja II | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | RPO WSL - OSI 9.2.3Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 6 317 570,00 | 5 156 184,77 | II kw. 2020 - II kw. 2023 | II kw. 2021 - IV kw. 2022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, rozumiana jako liczba zatrudnionych asystentów rodziny -10; Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, rozumiana jako liczba zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 7; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym - 260.Źródło weryfikacji wskaźnika: liczba umów zawartych z pracownikami świadczącymi wsparcie: asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, opiekun usamodzielniania. | 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 200 2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 76 | podpisana umowa o dofinansowanie | W związku z możliwością przedłużenia edycji I projektu, nastąpi odpowiednie przesunięcie terminu realizacji II edycji. |
| 55 | Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych edycja I  | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | RPO WSL - OSI 9.2.3Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 1 055 130,00 | 1 462 421,40 | I kw. 2018 - IV kw. 2020 | III kw. 2021 - II kw. 2023 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, rozumiana jako liczba miejsc dostępnych w mieszkaniach wspomaganych - 16, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 16 Źródło weryfikacji wskaźnika: ewidencja osób korzystających ze wsparcia mieszkań. | 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie - 32 2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 16 | podpisana umowa o dofinansowanie | Projekt będzie realizowany na infrastrukturze wyremontowanej w ramach projektu pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)", w związku z opóźnieniem w tej inwestycji planowane jest przesunięcie terminu realizacji projektu. |
| 56 | Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych edycja II | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | RPO WSL - OSI 9.2.3Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 829 320,00 | 842 538,36 | I kw. 2021 - IV kw. 2023 | II kw. 2021 - IV kw. 2022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, rozumiana jako liczba miejsc dostępnych w mieszkaniach wspomaganych - 4, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 4 Źródło weryfikacji wskaźnika: ewidencja osób korzystających ze wsparcia mieszkań. | 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie - 20 2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 4 | podpisana umowa o dofinansowanie | Możliwa rezygnacja z II edycji w związku z nałożeniem się okresu realizacji z edycją I lub przesunięcie okresu realizacji. |
| 57 | Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych  | Gmina Bytom/Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych we współpracy z Bytomskim Centrum Kultury  | RPO WSL - OSI 9.2.3Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 2 000 000,00 | 1 443 469,92 | III kw. 2018 - IV kw. 2020 | 01.04.2020 - 30.11.2021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu programu - 14 miejsc, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 10 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 100 osób. Źródło weryfikacji wskaźnika: wyniki badań psychologicznych określające sytuację beneficjenta po zakończonym projekcie, testy, ankiety, arkusze oceny.  | Wskaźniki produktu: wskaźniki kluczowe: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie:64 (23M, 41K). Wskaźniki rezultatu: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 15. Dokumenty - deklaracja udziału w projekcie wraz z Indywidualnym Planem Wsparcia, listy obecności, ankiety ewaluacyjne, raport ewaluacyjny i końcowy. Sposób pomiaru i częstotliwość będzie różna w zależności od źródła weryfikacji.Wskaźniki rezultatu: W ramach dofinansowania zostanie wsparte 14 miejsc w mieszkaniach wspomaganych oraz usługi opiekuńcze i terapeutyczne realizowane w ramach Centrum Usług Społecznych. Pomiar osiągnięcia wskaźnika prowadzony będzie poprzez ewidencję realizacji usług społecznych dla każdego miejsca w mieszkaniu wspomaganym (listy obecności, dzienniki zajęć, raporty opiekunów mieszkań itp). Analogiczny sposób mierzenia realizacji osiągnięcia wskaźnika będzie dotyczył usług społecznych w ramach CUS-(listy obecności, dzienniki zajęć, raporty opiekunów mieszkań itp.). | projekt w trakcie realizacji  | ---------------- |
| 58 | Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Hufiec Bytom | RPO WSL - OSI 9.2.3Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 4 500 000,00 | 1 436 454,00 | II kw. 2017 - II kw. 2020 | do 2021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (obligatoryjny) - 4 szt.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (obligatoryjny) - 200 os.Źródło weryfikacji wskaźnika: listy obecności, dokumentacja fotograficzna, dzienniki zajęć.  | ---------------- | projekt w trakcie realizacji  | ---------------- |
| 59 | Mieszkania Treningowe – wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną na drodze do samodzielności  | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu  | RPO WSL - OSI 9.2.3Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 644 140,00 | 958 415,51 | I kw. 2018-IV kw. 2020 | do 2021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 10, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 25. Źródło weryfikacji wskaźnika: listy obecności, kwestionariusze diagnozy.  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [36 osób], Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [6 szt.] | rozwiązano umowę o dofinansowanie | Projekt planowany do realizacji na infrastrukturze wyremontowanej w ramach projektu pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście)", w związku z przesunięciem terminu realizacji projekt EFRR beneficjent nie ma możliwości realizacji projektu zgodnie z założeniami. |
| 60 | „Podwórka bez przemocy” – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia | Centrum Misji Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP | RPO WSL - OSI 9.2.3Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 800 000,00 | 1 453 069,94 | I kw. 2017 - IV kw. 2019 | 1.11.2018 - 31.10.2021 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [szt.] - 11. W tym projekcie: Liczba wychowawców podwórkowych świadcząca usługi w ramach projektu. Wartość wskaźnika będą weryfikować umowy o pracę z wychowawcami oraz listy płac.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (osoby ) - 238. Wskaźnik mierzony na podstawie deklaracji uczestnictwa. | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (szt.) - projekt w trakcie realizacji, na koniec 2019 r. wskaźnik osiągnął liczbę 11 osób. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (osoby ) - na konieć 2019 r wskaźnik osiągnął liczbę 86 osób. | projekt w trakcie realizacji  | ---------------- |
| 61 | Świetlica Środowiskowa "Rozbark dla Młodych" | Parafia św. Jacka w Bytomiu | RPO WSL - OSI 9.2.3Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 2 150 000,00 | 2 467 566,50 | II kw. 2017 - II kw. 2019 | 01.07.2018 - 31.12.2020 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 100, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 1 szt. Źródło weryfikacji wskaźnika: formularze zgłoszeniowe, monitoring uczestnictwa na zajęciach prowadzonych przez świetlicę środowiskową, oświadczenia uczestników projektu. | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 70; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 70; Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 6 | projekt w trakcie realizacji  | ---------------- |
| 62 | Program „Aktywny senior”**Zmiana tytułu:Program Usług Społecznych - Aktywny Senior** | Fundacja „Inicjatywa” we współpracy z instytucjami szkoleniowymi i Poradnią Ochrony Zdrowia Psychicznego CENTRUM **Zmiana partnera:** **Fundacja "INICJATYTWA" w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu** | RPO WSL - OSI 9.2.3Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 3 000 000,00 | 2 508 168,14 | I kw. 2017 - I kw. 2019  | do 2022 | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 1, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu - 1, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 30 osób (po 15/rok), Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 30 osób (po 15/rok). Źródło weryfikacji wskaźnika: listy uczestników, dokumentacja fotograficzna. | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesieogólnym w programie [ osoby ] - 150. | projekt w trakcie realizacji  | Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami. |
| 63 | Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych | Bytomskie Centrum Wsparcia | RPO WSL - OSI 9.2.3Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 984 550 | 1 684 428,00 | I kw. 2019 - IV kw. 2020 | 01.10.2020 - 30.09.2023 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 100 osób, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 30. Źródło weryfikacji danych: raporty beneficjenta.  | Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 30 (18K, 12 M); Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 30 (18K, 12 M) | rozwiązano umowę o dofinansowanie | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 64 | Jak w rodzinie – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bezpieczny Dom" w Bytomiu, Miasto Bytom/ Wydział Polityki Społecznej  | RPO WSL - OSI 9.2.3Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI | 6 803 700,00 | 7 122 270,72 | II kw. 2017 - II kw. 2020 | II kw. 2018 - I kw. 2021 | Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu: 42 osoby; Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 42 miejsca (3 mieszkania x 14 miejsc). Źródło weryfikacji wskaźnika: dzienniki zajęć, listy obecności. | Wskaźniki produktu - liczba osób zagrożnych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami świadczonymi w interesie ogólnym w programie 308 osób Wskaźnik rezultatu - Liczba wspartych w programie mijsc śwaidczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 70 miejsc  | projekt w trakcie realizacji  | Termin realizacji projektu wydłużony do końca 2021 r.  |
| 65 | Opiekuńczy Bytom - utworzenie i funkcjonowanie Bytomskiego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych**Zmiana tytułu:Bytom opiekuńczy i bezpieczny dla seniorów**  | Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miejskim i Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej | RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych OSI - konkurs | 7 600 000,00 | ---------------- | III 2017 - II 2020 | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 50, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 20, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 30, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 50, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 200, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 250, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 20, Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 250. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.  | ---------------- | wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną | Projekty nr 65 i 66 zostały połączone. |
| 66 | Bezpieczny senior**Zmiana tytułu:****Bytom opiekuńczy i bezpieczny dla seniorów**  | Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Bytomskim Centrum Wsparcia i Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej | RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych OSI - konkurs | 2 600 000,00 | ---------------- | I 2019 - IV 2019 | ---------------- | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 100, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu - 100, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 100, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 100. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. |
| 67 | Opiekunowie są wśród nas | Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej | RPO WSL - 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych OSI - konkurs | 720 000,00 | ---------------- | I 2018 - IV 2018 | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 40, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 10, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 20, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 40, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 180, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 18, Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 6, Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe - 3. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 68 | Stworzenie Klubu Integracji Społecznej na terenie byłej KWK Rozbark w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej - opieka krótkoterminowa dla dzieci i młodzieży, pomoc dydaktyczna dla rodzin oraz aktywacja osób starszych | Klub Sportowy Skarpa Bytom | RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 315 000,00 | 1 109 555,75 | III kw. 2019-IV kw. 2020 | do 2023  | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 1, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu (obligatoryjny): 0, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 15 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 30 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie: 0. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.  | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 1, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu (obligatoryjny): 0, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 15 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 30 osób, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie: 0. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.  | wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną | ---------------- |
| 69 | Bytomianie pomagają seniorom | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych  | RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 794 640,00 | ---------------- | II kw. 2017 - IV kw. 2018 | ---------------- | Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu programu - 5, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu programu - 5, Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 3, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 40, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 20. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.  | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 70 | KRYSTYNA Usługowa 9.2.3 | Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną | RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI | 840 000,00 | ---------------- | III kw. 2017 - II kw. 2020 | ---------------- | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 88, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 20, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu -1, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu - 1, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 30. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 71 | Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Usługowa 9.2.3 | FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn | RPO WSL - OSI 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI  | 840 000,00 | 840 000,00 | III kw. 2017 - II kw. 2020 | II kw 2019 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 88, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 20, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu -1, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu - 1, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 30. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 88, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 20, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu -1, Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu - 1, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu - 30. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 72 | Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - dodatkowe miejsce w przedszkolach **Zmiana tytułu:Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - dodatkowe miejsce w przedszkolach w Bytomiu-------------------------\*Zmiana tytułu:Będę przedszkolakiem! - dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu** | Miasto Bytom/Wydział Edukacji | RPO WSL - OSI 11.1.3Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs | 4 470 000,00 | **393 460,58** | I kw. 2018 - III kw. 2020 | 01.07.2019 - 31.07.2020 | Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 40, Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie (obligatoryjny) - 300, Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (obligatoryjny) - 800; Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 40. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.  | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.] - 24 | projekt zakończony i rozliczony | ---------------- |
| 73 | KRYSTYNA Przedszkolna 11.1.3 | Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną | RPO WSL - OSI 11.1.3Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs | 536 000,00 | ---------------- | II kw. 2018 - III kw. 2020 | ---------------- | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 16, Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 24, Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 6, Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 6. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 74 | Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Przedszkolna 11.1.3 | FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn | RPO WSL - OSI 11.1.3Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs  | 536 000,00 | 536 000,00 | II kw. 2018 - III kw. 2020 | III kw 2018 | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 16, Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 24, Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 6, Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 6. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 16, Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 24, Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 6, Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 6. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 75 | Umiem się uczyć | Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. we współpracy Urzędem Miejskim i Euro-support | RPO WSL - OSI 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs | 952 848,89 | ---------------- | I 2019 - IV 2020 | ---------------- | Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby] 22Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby] 215Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie szt.3Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] 19Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby] 200Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] 3Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.  | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 76 | Zostań programistą**Zmiana tytułu:Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia** | Wydział Edukacji we współpracy ze Szkołą Programowania CODERS LAB**Zmiana partnera:PROFI BIZNES GROUP Sylwia Karina Majewska** | RPO WSL - OSI 11.1.4Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs | 1 058 800,00 | 1 035 075,00 | III kw. 2017-IV kw. 2018 | 01.09.2018 - 28.02.2021 | Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 100, Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 3, Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 3, Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie - 100, Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie - 3, Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych- 3Źródło weryfikacji wskaźnika: listy uczniów uczęszczających na zajęcia. | Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [ szt. ] - 3; Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [ osoby ] - 21; Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [ szt. ] - 2; Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [ osoby ] - 270 | projekt w trakcie realizacji  | Uzyskano zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu. |
| 77 | KRYSTYNA Rozwojowa 11.1.4 | Armada Development S.A. we współpracy z Fajną Spółdzielnią Socjalną | RPO WSL - OSI 11.1.4Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs | 500 000,00 | ---------------- | II kw. 2018 - III kw. 2020 | ---------------- | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie - 200 w okresie 36 miesięcy, Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie - 0; Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 0; Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 16, Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 160, Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 20; Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 20; Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 14. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 78 | Bytomski Inkubator Społeczny ROZBANA - Rozwojowa 11.1.4 | FAJNA Spółdzielnia Socjalna we współpracy z EMAT Wolsztyn | RPO WSL - OSI 11.1.4Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs | 500 000,00 | 1 000 000,00 | II kw. 2018 - III kw. 2020 | II kw 2019 | Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie - 200 w okresie 36 miesięcy, Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie - 0; Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 0; Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 16, Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 160, Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 20; Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 20; Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 14. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | ---------------- |
| 79 | Rozwojowy uczeń szkoły zawodowej z szansą na pracę na europejskim rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego ----------------**Podział na 3 odrębne projekty złozone przez Katowicką Specjalną Strefe Ekonomiczną S.A (Bytom jest Partnerem projektu) 1. "Bytomska Profesjonalna Edukacja Zawodowa" 2. "Bytomska Strefa Zawodowców" 3. "Bytomska Akademia sukcesu zawodowego"** | Miasto Bytom/ Wydział Edukacji | RPO WSL - ZIT 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT --------------------  **11.2.3.Wsparcie szkolnictwa zawodowego** | 4 118 000,00 | 1) 1 699 984,80 2) 1 749 998,40 3) 869 974,40 | III kw. 2018-II kw. 2020 | 01.05.2020 - 31.10.2022 | Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS - 8, Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 25, Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - 80, Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie - 25, Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego - 8,Wskaźniki będą monitorowane na podstawie raportów Wydziału Edukacji.  | 1Liczba podmiotów wykorzystujących technologie TIK - 4, Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwen w zakresie kompetencji cyfrowych - 98, Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie - 138, Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparcie w programie - 9, Liczba szkół i placówek kształcenia zawodwego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne - 4, Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - 69,  **2)** Liczba podmiotów wykorzystujących technologie TIK - 3, Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwen w zakresie kompetencji cyfrowych - 132, Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie - 140, Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparcie w programie - 9, Liczba szkół i placówek kształcenia zawodwego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne - 3, Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - 70, **3)** Liczba podmiotów wykorzystujących technologie TIK - 4, Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwen w zakresie kompetencji cyfrowych - 22, Liczba uczniów obvjętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie - 54, Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparcie w programie - 9, Liczba szkół i placówek kształcenia zawodwego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne - 4, Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - 27,  | wnioski uzyskały negatywną ocenę merytoryczną  | Koncepcja projektu została dostosowana do aktualnych potrzeb szkół zawodowych z uwzględnieniem stopnia realizacji aktualnych projektów.  |
| 80 | Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu (II) | Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu | PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego | 4 170 825,30 | ---------------- | I kw. 2016 - IV kw. 2016 | ---------------- | Odsetek uczestników niepełnosprawnych, którzy podejmą pracę w okresie do trzech mies. następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie-17%, długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie-35%, o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie-48%, nie kwalifikujących się do żadnej z poniższych grup, którzy podejmą pracę w okresie do trzech mies. następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie- 43%.Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie - 552, Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 230 Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnospraw. objętych wsparciem w programie - 20. Źródło weryfikacji wskaźnika: raporty beneficjenta.  | ---------------- | projekt zakończony i rozliczony | ---------------- |
| **INTERWENCJA INWESTYCYJNO-INFRASTRUKTURALNA** |
| 81 | Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia | Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania | RPO WSL - OSI 4.3.3Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI | 28 020 023,16 | 21 917 037,94 | IV kw. 2018 - IV kw. 2022 | I kw. 2019 - I kw. 2023 | Stopień redukcji PM10 [tony/rok] - wartość docelowa 5.18740, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu wyniesie [GJ/rok] 17314.24000Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO2] - ogółem wartość docelowa 1834,45000 ; Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 21 szt.; Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (obligatoryjny) – ogółem wartość docelowa 193; Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - ogółem wartość docelowa 230 szt., Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - ogółem 13.784,02 m2. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową. Dokumenty źródłowe do pomiaru wartości wskaźnika potwierdzą realizację projektu zgodnie z parametrami nie gorszymi niż te wskazane w dokumentacji technicznej (w tym w audytach), co jednoznacznie potwierdzi osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika wyliczonej na bazie audytu energetycznego. Wartość wskaźnika zostanie określona na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu. | Brak zmian w stosunku do wsakźników produktu i rezultatu. | projekt w trakcie realizacji | Zwiększono dofinansowanie w projekcie. |
| 82 | Termomodernizacja budynków zlokalizowanych przy ul. Sądowej 1 i 2 – siedziby Prokuratury Rejonowej w Bytomiu | Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Katowicach | RPO WSL - OSI 4.3.3Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI | 5 130 000,00 | 6 113 162,66 | I kw. 2017 - IV kw. 2018  | do 2020 | Stopień redukcji PM10: 107,4 kg/rok, Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 16,27 MWh/rok, Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1414 GJ/rok, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1 472,10 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 1 730,6 GJ/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 151 104 kg/rok; Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt.; Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 1 954 m2. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową. | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO2]: 151.104Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]: 16272.5Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]: 798.07Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [ kWh/rok]: 480720.00Stopień redukcji PM 10 (obligatoryjny) [tony/rok]: 0.1074Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok]: 1472.1 | rozwiązano umowę o dofinansowanie | Prokuratura Okręgowa w Katowicach zrezygnowała z realizacji projektu |
| 83 | Termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18  | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | RPO WSL - OSI 4.3.3Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI | 6 041 415,17 | 6 041 415,17 | II kw.2015 - I kw. 2021 | do 2021 | stopień redukcji PM10 – 1029,754 g/rok, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 19 408,692 kWh/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 591 494,012 kWh/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 591 494,012 kWh/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 744816,395 kWh/rok, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 131 676,515 kg/rok, liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 zestaw kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 25,4 m2, dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 11 243,223 kWh/rok, liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1, liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - 1, powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 6281,130 m2. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową. | 1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [ m2 ] 6 281,132. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO2] 131,676523. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny) [szt.] 14. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 1 | projekt w trakcie realizacji  | W grudniu 2020 r. podpisano aneks zwiększający poziom dofinansowania projektu do kwoty 7 468 369,89 zł oraz zmieniający termin zakończenia projektu na dzień 31.03.2021 r.  |
| 84 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu  | Miasto Bytom/ Wydział Realizacji inwestycji i Remontów  | RPO WSL - OSI 4.3.3Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI | 390 600,00 | 591 473,50 | III kw. 2017 - IV kw. 2018  | 28.07.2017 - 31.12.2019 | Stopień redukcji PM10 – min. 25%, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – min. 25%, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] - określony po sporządzeniu audytu, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - min. 25 %, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków, Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 1 234 m2. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową.  | Wskaźniki produktu:Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 1234,00 m2,Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 62 488,79 t/rok,Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt.Wskaźniki rezultatu:Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 421 260,00 GJ/rok,Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 141 218,00 kWh/rok,Stopień redukcji PM10 : 0,03003 tony/rok,Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 635,49820 GJ/rok.Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy. | projekt zakończony i rozliczony | ---------------- |
| 85 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu  | Miasto Bytom/ Wydział Realizacji inwestycji i Remontów | RPO WSL - OSI 4.3.3Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI | 1 356 000,00 | 1 920 500,50 | III kw. 2017 - IV kw. 2018  | 28.07.2017 - 31.10.2019 | Stopień redukcji PM10 – min. 25%, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – min.25%, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] – określony po sporządzeniu audytu, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – min. 25%, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – szt. 1, Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 11 025 m2. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową. | Wskaźniki produktu:Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 11 025,00 m2,Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 303 038,60 t/rok,Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt.Wskaźniki rezultatu:Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 717 794,00 GJ/rok,Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 684 885,00 kWh/rok,Stopień redukcji PM10 : 0,14554 tony/rok,Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 3082,05360 GJ/rok.Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy. | projekt zakończony i rozliczony | ---------------- |
| 86 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu  | Miasto Bytom/ Wydział Realizacji inwestycji i Remontów | RPO WSL - OSI 4.3.3Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI | 530 000,00 | 1 143 690,50 | III kw. 2017 - IV kw. 2018  | 28.07.2017 - 31.12.2019 | Stopień redukcji PM10 - min. 25 %, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu - min. 25%, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] – określony po sporządzeniu audytu, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych min. 25 %, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt., Powierzchnia użytkowa budynku poddanego termomodernizacji - 2 985,60 m2. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową.  | Wskaźniki produktu:Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 2985,60 m2,Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 117 356 t/rok,Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt.Wskaźniki rezultatu:Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 641 307,50 GJ/rok,Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 270 237,00 kWh/rok,Stopień redukcji PM10 : 0,05635 tony/rok,Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1193,4468 GJ/rok.Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy. | projekt zakończony i rozliczony | ---------------- |
| 87 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytomiu  | Miasto Bytom/ Wydział Realizacji inwestycji i Remontów | RPO WSL - OSI 4.3.3Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI | 760 000,00 | 1 479 690,50 | III kw. 2017 - IV kw. 2018  | 28.07.2017 - 31.10.2019 | Stopień redukcji PM10 - min. 25%, Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej oraz Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] - określone po sporządzeniu audytu, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych min. 25%, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt., Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 3 077,91 m2. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową.  | Wskaźniki produktu:Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 3077,91 m2,Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 122 021,32 t/rokLiczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt.Wskaźniki rezultatu:Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 710 910,00 GJ/rok,Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 275 754,00 kWh/rok,Stopień redukcji PM10 : 0,05859 tony/rok,Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1240,89480 GJ/rok.Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy. | projekt zakończony i rozliczony | ---------------- |
| 88 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu  | Miasto Bytom/ Wydział Realizacji inwestycji i Remontów | RPO WSL - OSI 4.3.3Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI | 1 054 494,12 | 1 532 140,81 | III kw. 2017 - III kw. 2018  | 28.07.2017 - 31.10.2019 | Stopień redukcji PM10 - min. 25%, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – min.25%, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] – określony po sporządzeniu audytu, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny)- określony po sporządzeniu audytu, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1, Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 3 784 m2. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacja projektową.  | Wskaźniki produktu:Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 3784,00 m2,Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 111 120,60 t/rok,Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt.Wskaźniki rezultatu:Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 625 110,00 GJ/rok,Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 251 119,00 kWh/rok,Stopień redukcji PM10 : 0,05336 tony/rok,Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1130,04 GJ/rok.Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy. | projekt zakończony i rozliczony | ---------------- |
| 89 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu  | Miasto Bytom/ Wydział Realizacji inwestycji i Remontów | RPO WSL - OSI 4.3.3Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI | 1 283 000,00 | 1 629 674,50 | III kw. 2017 - IV kw. 2018  | 28.07.2017 - 30.11.2019 | Stopień redukcji PM10 - min. 25 %, Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu - min. 25%, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] – określony po sporządzeniu audytu.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych min. 25 %, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt., Powierzchnia użytkowa budynków poddanego termomodernizacji - 3 332 m2. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót.  | Wskaźniki produktu:Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji: 3332,00 m2,Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych: 122676,17 t/rok,Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 1 szt.Wskaźniki rezultatu:Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 615 640,00 GJ/rok,Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 404 420,00 kWh/rok,Stopień redukcji PM10 : 0,01469 tony/rok,Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1322,16120 GJ/rok.Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, pomiar jednorazowy. | projekt zakończony i rozliczony | ---------------- |
| 90 | Zmiana efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z budową instalacji OZE | Miasto Bytom/Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych  | RPO WSL - ZIT 4.3.1Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT | 4 090 000,00 | ---------------- | IV kw. 2016 - IV kw. 2019  | IV kw. 2016 - IV kw. 2020 | Stopień redukcji PM10 - co najmniej 30%, Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – założono około 40 % zmniejszenia, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – założono 86,86 MWht/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – założono 131,52/ rok – tj. spadek o 52,95%, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – zaplanowano w MW – 0,000020, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – zaplanowano w MWht/rok 86,86, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 4 budynki, Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1.Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 4.059m2. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 91 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Strzelców Bytomskich 16 | Miasto Bytom/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  | RPO WSL - ZIT 4.3.1Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT | 1 108 905,00 | 895 716,85 | II kw. 2017 - IV kw. 2018  | 24.03.2016 - 08.09.2018 | Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 2465.87 m2, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) - 27,10 tony równoważnika CO2, Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1szt., Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - 1szt., Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (obligatoryjny) - 750.00 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) - 229111.00 kWh/rok, Stopień redukcji PM 10 (obligatoryjny) - 27.20 tony/rok. Monitorowane na podstawie protokołu odbioru prac.  | Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]: 2465.87 m2Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO2]: 27.10Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]: 1 szt.Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]: 1 szt.Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (obligatoryjny) [GJ/rok]: 750.00 GJ/rokZmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [kWh/rok]: 229111.00 kWh/rokStopień redukcji PM 10 (obligatoryjny) [tony/rok]: 27.20 tony/rok | projekt zakończony i rozliczony | ---------------- |
| 92 | Rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach | Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów | RPO WSL - OSI 5.3.2Dziedzictwo kulturowe – OSI | 7 489 248,00 | 11 655 314,67 | I kw. 2017 - IV kw. 2018  | 28.12.2015 - 20.12.2020 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - brak danych na obecnym etapie Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową (pozwoleniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót przy zabytku oraz pozwolenie na budowę).Protokół monitorowania liczby odwiedzin w obiekcie. | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnegooraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok]: 1736.00 odwiedziny/rokLiczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.]: 1 szt.Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]: 1 szt | projekt zakończonyw trakcie rozliczania | ---------------- |
| 93 | Renowacja zabytkowego kościoła Św. Wojciecha w Bytomiu  | Zakon Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzię-cia Najświętszej Maryi Panny, Dom Zakonny w Bytomiu | RPO WSL - OSI 5.3.2Dziedzictwo kulturowe – OSI | 6 050 000,00 | 6 429 330,00 | I kw. 2017 - III kw. 2019 | do 2021 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 obiektWzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 9 000 osób/rok.Monitorowane na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonania robót oraz protokołów liczby odwiedzin w obiekcie.  | wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin, liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem | rozwiązano umowę o dofinansowanie | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |
| 94 | Remont budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu  | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Bytomiu  | RPO WSL - OSI 5.3.2Dziedzictwo kulturowe – OSI | 459 400,00 | 459 400,00 | II kw. 2017 - IV kw. 2017 | 01.03.2018 - 31.12.2018 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 obiektWzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 1000 odwiedzin/rok. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz na podstawie protokołu monitorowania liczby odwiedzin w obiekcie. | 1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnegooraz stanowiących atrakcje turystyczne - 10002. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1  | projekt zakończony i rozliczony | ---------------- |
| 95 | Prace renowacyjne przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu | Rzymskoka-tolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Bytomiu | RPO WSL - OSI 5.3.2Dziedzictwo kulturowe – OSI | 742 000,00 | 726 157,24 | I kw. 2014 - IV kw. 2019 | do 2020 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 obiekt Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 600 osób/rok.Monitorowany na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonania robót oraz protokołów uczestnictwa osób w wydarzeniach i nabożeństwach w parafii.  | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnegooraz stanowiących atrakcje turystyczne [ odwiedziny/rok ] - 680Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1  | projekt zakończony i rozliczony | ---------------- |
| 96 | Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św. | Rzymskokato-licka Parafia Wniebowzięcia NMP w Bytomiu | RPO WSL - OSI 5.3.2Dziedzictwo kulturowe – OSI | 318 400,00 | 364 948,18 | I kw. 2019 - IV kw. 2020 | do 2020 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 obiekt Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 500 osób/rokMonitorowany na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonania robót oraz protokołów uczestnictwa osób w wydarzeniach i nabożeństwach w kościele. | Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnegooraz stanowiących atrakcje turystyczne [ odwiedziny/rok ] - 500 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1  | projekt zakończonyw trakcie rozliczenia | ---------------- |
| 97 | Renowacja zabytkowego kościoła Św. Krzyża w Bytomiu  | Parafia Rzymskoka-tolicka Świętego Krzyża w Bytomiu  | RPO WSL - OSI 5.3.2Dziedzictwo kulturowe – OSI | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | II kw. 2017 - IV kw. 2018  | do 2021 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 obiekt Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 4000 osób/rokMonitorowane na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonania robót, a także raportów z liczenia osób odwiedzających obiekt podczas spotkań i wydarzeń kulturalnych oraz dokumentacji fotograficznej.  | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 szt., Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 4100 odwiedziny/rok | rozwiązano umowę o dofinansowanie | Decyzją beneficjenta projekt nie będzie realizowany ze środków unijnych. |
| 98 | Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu  | Zgromadzenie Słowa Bożego Księża Werbiści Dom Misyjny | RPO WSL - OSI 5.3.2Dziedzictwo kulturowe – OSI | 2 400 000,00 | 2 380 000,00 | II kw. 2017 - IV kw. 2018  | 09.07.2016 - 31.12.2018 | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (osób/rok) - 1000Monitorowany na podstawie protokołu odbioru robót oraz sprawozdania parafii sporządzonego na podstawie indywidualnych raportów z organizowanych spotkań i wydarzeń przygotowanych przez parafię nt. liczby uczestników, a także na podst. dokumentacji zdjęciowej. | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.]: 1; Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok ]: 1000 | projekt zakończony i rozliczony | ---------------- |
| 99 | Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu | Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów  | RPO WSL - OSI 5.3.2Dziedzictwo kulturowe – OSI | 4 769 891,76 | 8 760 665,70 | I kw. 2018- IV kw. 2019 | 12.04.2018- 30.06.2021 | Liczba zabytków nieruchomych objetych wsparciem - 1, Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 30%. Monitorowany na podstawie protokołu odbioru robót oraz sprawozdania MDK z prowadzonej działalności kulturalnej.  | Liczba instytucji kultury objętych wsparcie - 1. Liczba zabytków nieruchomych objetych wsparciem - 1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 30% (3840 odwiedzin). Monitorowany na podstawie protokołu odbioru robót oraz sprawozdania MDK z prowadzonej działalności kulturalnej.  | projekt w trakcie realizacji  | ---------------- |
| 100 | Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowania obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe | Miasto Bytom/Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej | RPO WSL - OSI 5.4.2Ochrona różnorodności biologicznej – OSI | 3 280 000,00 | 2 747 625,00 | II kw. 2017 - IV kw. 2018  | 30.12.2015 - 30.11.2018 | Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych – 2500 osób, Powierzchnia obszarów/siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody – 7,78 ha, Długość utworzonych szlaków turystycznych – 2,65 km, Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną – 3. Monitorowane na podstawie protokołów realizacji zadania, protokołów z przeprowadzonych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych z listą podmiotów objętych tymi przedsięwzięciami.  | Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.]: 1 szt.Długość utworzonych szlaków turystycznych [km]: 2.65 kmLiczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną [szt.]: 3 szt.Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych [osoby]: 2500 osóbPowierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub odtworzono iwzbogacono zasoby przyrody [ha]: 8.17 ha | projekt zakończony i rozliczony | ---------------- |
| 101 | Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych celem adaptacji na lokale socjalne**Zmiana tytułu:Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna, wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne** | Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania | RPO WSL - ZIT 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT | 2 500 000,00 | 4 560 145,00 | II kw. 2018 - IV kw. 2020 | IV kw. 2018 - IV kw. 2021 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 5, Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1, Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 14. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - wartość bazowa - 84 osoby (z czego 46 osób skorzysta z oferty CUS, a 38 osób zamieszka w mieszkaniach chronionych/wspomaganych/socjalnych). Dokumenty, które potwierdzą osiągnięcie wskaźnika to zawarte umowy najmu lokali oraz dokument wewnętrzny Centrum Usług Społecznych. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót oraz sprawozdań Bytomskich Mieszkań. | Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 5, Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 14, Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 84. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót oraz sprawozdań Bytomskich Mieszkań. | rozwiązano umowę o dofinansowanie | ---------------- |
| 102 | Program Terapii dla Młodzieży | Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom ----------------------od 2018 r. Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu  | RPO WSL - OSI 10.2.3Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI | 640 000,00 | 1 018 608,63 | II kw. 2017 - IV kw. 2017  | 29.12.2016 r. - 31.12.2018 r. | Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 60 osóbLiczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej: 1 obiektMonitorowane na podstawie protokołu odbioru robót oraz protokołu z monitorowania liczby osób korzystających z usług Centrum.  | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]: 1 szt.Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej [szt.]: 1 szt.Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby]: 3500 osób | projekt zakończony i rozliczony  | ---------------- |
| 103 | Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom | Miasto Bytom/Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych | RPO WSL - OSI 10.2.3Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI | 2 500 000,00 | 2 595 786,77 | III kw. 2017 - III kw. 2018 | 01.12.2015 - 29.02.2020 | Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 14, Liczba wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1, Liczba nowoutworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 1 mieszkanie chronione i 2 wspomagane (razem dla 14 osób).Monitorowane na podstawie protokołu odbioru prac oraz sprawozdań Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych.  | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1, Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1, Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 3 | projekt zakończonyw trakcie rozliczenia | ---------------- |
| 104 | Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej  | Miasto Bytom/Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu  | RPO WSL - OSI 10.2.3Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI | 6 000 000,00 | 5 826 592,24 | III kw. 2017 - III kw. 2018  | 28.12.2016 - 31.07.2019 | Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 250Liczba wybudowanych /przebudowanych/ wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno - zawodowej - 1Monitorowane na podstawie protokołu odbioru prac oraz list obecności osób korzystających z usług centrum.  | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]: 1 szt.Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej [szt.]: 1 szt.Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby]: 250 osób | projekt zakończony i rozliczony  | ---------------- |
| 105 | Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) | Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania | RPO WSL - OSI 10.2.3Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI | 16 000 000,00 | 17 357 818,00 | III kw. 2017 - III kw. 2020 | IV kw 2017 - II kw 2022 | Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 36, Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 3, Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 72. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - wartość docelowa 536 osób (z czego 321 osób korzystających z CUS, 68 osób korzystających z lokali wspomaganych, 147 osób zamieszkujących lokale socjalne uzyskane w ramach niniejszego projektu). Dokumenty, które potwierdzą osiągnięcie wskaźnika to dokumentacja własna CUS oraz instytucji opiekujących się mieszkaniami treningowymi, a także zawarte umowy najmu lokali. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót oraz sprawozdań Bytomskich Mieszkań.  | WSKAŻNIKI PRODUKTU : 1. liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej- 36 szt. 2. liczba obiektów dostosowanych do potrezb osób z niepełnosprawnościami - 3 szt. 3. liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 72 szt. WSKAŻNIKI REZULTATU : 1 . liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 536 os.  | projekt w trakcie realizacji  | - wydłużono termin realizacji projektu do dnia 30.06.2022r. - beneficjent oczekuje na decyzje IZ RPO WSL na lata 2014-2020 w sprawie wnioskowanych zmian (dot. zwiększenia dofinansowania oraz zmiany zakresu rzeczowego w projekcie).  |
| 106 | Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Bobrek) | Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania | RPO WSL - OSI 10.2.3Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI | 11 500 000,00 | 11 482 882,16 | III kw. 2017 - III kw. 2020 | IV kw 2017 - III kw 2020 | Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - brak danych na obecnym etapie, Liczba wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych/objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej (obligatoryjny) - 1, Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach około - 48 Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót oraz sprawozdań Bytomskich Mieszkań.  | WSKAŻNIKI PRODUKTU : 1. liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej- 26 szt. 2. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 26 szt. 3. liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 69 szt. WSKAŻNIKI REZULTATU : 1. liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 203 os.  | rozwiązano umowę o dofinansowanie | beneficjent odstąpił od realizacji projektu |
| 107 | Rewitalizacja obiektów na potrzeby Centrum Integracji Aktywnej | Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji we współpracy z Urzędem Miejskim | RPO WSL - OSI 10.2.3Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI | 14 575 294,12 | 14 575 294,12 | I kw. 2018 - IV kw. 2020 | do 2021 | Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 45 991Liczba wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społecznej – 7 | Wskaźniki produktu:Lb.przebud. obiektów w których realiz. są usł.aktywiz. społ.-zawod. - 7 szt.Lb.obiektów dostosow. do potrzeb osób z niepełnospr. - 7 szt. Lb. proj. w których sfinans. koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnospr. - 1 szt.Lb. wspartych obiektów w których realiz. są usł. aktywiz. społ.-zawod. - 7 szt. Wskaźniki rezultatu:L.os. korzystających ze wspartej infrastr. - 864  | projekt wybrany do dofinansowaniaodstąpiono od podpisania umowy | ---------------- |
| 108 | Rewitalizacja części podobszaru 8 - Bytom Bobrek | Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania | RPO WSL - OSI 10.3.4Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI | 46 597 784,00 | 64 399 114,81 | II kw. 2017 - II kw. 2021 | III kw 2017 - II kw 2021 | Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury -brak danych na obecnym etapiePowierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: ok. 44,187 m2Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót oraz sprawozdań Bytomskich Mieszkań.  | WSKAŻNIKI PRODUKTU : 1. liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 29 szt. 2. ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 4664 os. 3. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 29 szt. 4. powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 3,22 ha WSKAŻNIKI REZULTATU : 1. liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 4664 os. | rozwiązano umowę o dofinansowanie | Beneficjent odstąpił od realizacji projektu. |
| 109 | Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 - Bytom Śródmieście i Rozbark | Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania | RPO WSL - OSI 10.3.4Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI | 18 041 185,00 | 20 056 237,23 | II kw. 2017 - IV kw. 2020 | III kw. 2017 - II kw 2022 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 24. Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zakłada prowadzenie kompleksowych prac w budynkach mieszkalnych wraz z otoczeniem, wartość wskaźnika rozumiana jest jako łączna liczba budynków objętych projektem (7 szt.) orza poszczególnych terenów (17 szt), na których prowadzona będzie inwestycja w ramach projektu. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 41 175 osoby. Wartość wskaźnika określona na podst. zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+: liczba osób zameldowanych na k. 2015 r.(w podobszarze rewitalizacji nr 10, 11, 12, 13), rozdział 2, podrozdział 2.1, tabela 5, str. 39. Pomiar wskaźnika nastąpił jednorazowo na moment składania wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji . Bytom 2020+. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 17 (zaplanowano budowę tj. dojść - ciągów pieszych o szerokości 1,5m, małej architektury spełniających wymagania przepisów budowlanych w zakresie zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dokumenty, które potwierdzą osiągnięcie wskaźników to protokoły odbioru robót. Wykonane zostanią pomiary jednorazowe w momencie zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Prace zostaną wykonane dla 17 terenów, jako odrębnych obiektów. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 12 200 m2. Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zakłada prowadzenie kompleksowych prac w budynkach mieszkalnych wraz z otoczeniem, wartość wskaźnika rozumiana jest jako całkowita powierzchnia działek, na których prowadzona będzie interwencja w ramach projektu (rozumiana jako remont/modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych wokół budynków poddanych pracom w ramach projektu). Wartość wskaźnika określona na podst. danych z dokumentacji technicznej dla projektu. Dokument, który potwierdzi osiągnięcie wskaźnika to dokumentacja techniczna załączona do wniosku o dofinansowanie. Wykonany zostanie pomiar jednorazowy w momencie rozpoczęcia rewitalizacji. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury -wartość docelowa 2331 osób. Jako łączną faktyczną liczbę użytkowników, określono obecnych i przyszłych mieszkańców budynków będących przedmiotem projektu, a także mieszkańców budynków, przy których zlokalizowane są przestrzenie miejskie (i sąsiadujących) podlegające interwencji projekowej, a ponadto innych mieszkańców obszaru rewitalizacji (w tym uczestników projektów nieinwestycyjnych). Dokument, który potwierdzi osiągnięcie wskaźnika to sprawozdanie z wykorzystania infrastruktury wspartej w projekcie określające liczbę osób zamieszkałych i użytkujących infrastrukturę. Pomiar wartość wskaźnika to sprawozdanie z wykorzystania infrastruktury wspartej w projekcie określające liczbę osób zamieszkałych i użytkujących infrastrukturę. Pomiar wartości wskaźnika zostanie dokonany za okres 12 miesięcy od daty rzeczywistego zakończenia projektu. Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót oraz sprawozdań Bytomskich Mieszkań.  | WSKAŻNIKI PRODUKTU : 1. liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 24 szt. 2. ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 41175 os. 3. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 17 szt. 4. powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 1,22 ha WSKAŻNIKI REZULTATU : 1. liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 2231 os.  | projekt w trakcie realizacji  | Wydłużono termin realizacji projektu do 30.06.2022 roku; zwiększono dofinansowanie w projekcie, zwrócono się do IZ z wnioskiem o możliwość rezygnacji z dwóch lokalizacji rewitalizowacji budynków w ramach zakresu rzeczowego w projekcie (w oczekiwaniu do decyzję IZ). |
| 110 | Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku | Miasto Bytom/Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej  | RPO WSL - OSI 10.3.4Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI | 12 000 000,00 | 13 513 212,10 | II kw. 2017 - III kw. 2019 | 05.05.2017 - 31.07.2019 | Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 500Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 6,38 haLiczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 5Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót oraz sprawozdań Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej. | WSKAŹNIKI PRODUKTU: Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich: 7900 osóbLiczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 4 szt.Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 6,50 haWSKAŹNIKI REZULTATU:Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 500 osób | projekt zakończony i rozliczony | ---------------- |
| 111 | Remont konserwatorski elewacji budynku plebani kościoła p.w. Św. Trójcy w Bytomiu zlokalizowanego przy ul. Kwietniewskiego 1  | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Bytomiu  | RPO WSL - OSI 10.3.4Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI | 795 200,00 | 795 200,00 | II kw. 2017 - IV kw. 2018  | 02.04.2018 - 31.12.2019 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 4503 m2 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 160 osób/rok Monitorowane na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz protokołu monitorowania liczby odwiedzin w obiekcie. | ---------------- | wniosek o dofinansowanie uzyskał negatywną ocenę merytoryczną | Beneficjent nie przystąpił do realizacji projektu. |
| 112 | Rewitalizacja starego domu katechetycznego przy ul. Ks. Koziołka 3 | Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Bytomiu | RPO WSL -OSI 10.3.4Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI | 175 000,00 | 174 990,47 | II kw. 2021 - IV kw. 2023 | do 2020 | Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 210 osób/rok, Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,44 ha, Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1Monitorowany na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonania robót oraz protokołu monitorowania liczby osób korzystających z wyremontowanej infrastruktury. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [ szt. ] - 1Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [ osoby ] - 13060Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ ha ] - 0,01 | projekt w trakcie realizacji | ---------------- |
| 113 | Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu  | Parafia Św. Jacka w Bytomiu  | RPO WSL - OSI 10.3.4Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI | 8 400 000,00 | 8 399 000,00 | II kw. 2017 - II kw. 2019 | 01.12.2017 - 28.02.2020 | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarach zrewitalizowanych - 1 obiektPowierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 920 m2Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 22 000 osóbMonitorowany na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonania robót oraz sprawozdań beneficjenta.  | Liczba wspartych obiektów infrastruktury lokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]: 1; Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby]: 20964; Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ ha ]: 0,1617; Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]: 1; Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby]: 22000 | projekt zakończony i rozliczony | ---------------- |
| 114 | Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap | Bytomskie Centrum Kultury | RPO WSL - OSI 10.3.4Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI | 8 000 000,00 | 8 554 861,16 | I kw. 2015 - I kw. 2019  | do 2019 | Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1 budynekLiczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 40 000 osób/rok Monitorowane na podstawie protokołu odbioru robót oraz protokołu monitorowania liczby odwiedzin w obiekcie. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury lokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [ szt. ] Ogółem wartość docelowa 1.00000; Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] Ogółem wartość docelowa 45991.00000; Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] Ogółem wartość docelowa 1.00000; Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] Ogółem wartość docelowa 0.20370;  | projekt zakończony i rozliczony | ---------------- |
| 115 | Rewitalizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy**Zmiana tytułu:****Modernizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy** | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Hufiec Bytom | RPO WSL - OSI 10.3.4Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI | 1 200 000,00 | 1 450 500,00 | III kw. 2017 - III kw. 2020 | do 2020 | Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 200 osób, Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 300 m2, Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt., Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 150 osóbMonitorowane na podstawie protokołu odbioru robót oraz sprawozdań ZHP.  | Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 200 osób, Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,0787 ha, Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt., Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 45991 osóbMonitorowane na podstawie protokołu odbioru robót oraz sprawozdań ZHP.  | projekt w trakcie realizacji | ---------------- |
| 116 | Masz firmę masz lokal - Program Aktywizacji Lokali Użytkowych | Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna we współpracy z BARI Sp. z o.o. | RPO WSL - OSI 10.3.4Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI | 2 575 536,47 | 5 386 669,38 | III kw. 2017 - II kw. 2019 | 01.10.2018 - 30.09.2020 | Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury- 40, Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 2500 m2, Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 40, Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 45 991. Monitorowane na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych i raportów spółdzielni.  | ---------------- | wniosek o dofinansowanie pozostawiony bez rozpatrzenia | Beneficjent nie przystąpił do realizacji projektu. |
| 117 | Rewitalizacja obiektów po byłym zakładzie naprawczym zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej w Bytomiu  | Miasto Bytom/ Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów  | RPO WSL - OSI 10.3.4Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | I kw. 2018 - IV kw. 2020 | IV kw 2018 - II kw 2021 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2Monitorowany na podstawie protokołu odbioru robót.  | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 23 707 m2Monitorowany na podstawie protokołu odbioru robót.  | rozwiązano umowę o dofinansowanie | ---------------- |
| 118 | Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec | Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania | RPO WSL - OSI 10.3.4Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI | 28 000 000,00 | 28 907 932,40 | II kw. 2018 - II kw. 2021  | III kw. 2018 - II kw 2021 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 15. Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zakłada prowadzenie prac budowlanych w budynkach mieszkalnych wraz z otoczeniem, wartość wskaźnika rozumiana jest jako: łączna liczba budynków objętych projektem (14 szt.), treny zewnętrzne ujęte jako "skwer" (1 szt). Wartość wskaźnika określona została na podst. danych z dokumentacji technicznej dla projektu. Dokument, który potwierdzi osiągnięcie wskaźnika to protokół odbioru robót. Wykonany zostanie pomiar jednorazowe w momencie zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 245 osób. Z uwagi na fakt, że tereny będące przedmiotem projektu stanowią nieformalne centrum podobszaru założono, że nie tylko przyszli mieszkańcy budynków objętych projektem, ale każdy z mieszkańców skorzysta ze zrewitalizowanych terenów co najmniej raz. Szczegółowe założenia do wskaźnika: 111 osób dotychczasowo zamieszkujące podobszar (dane z systemu Wnioskodawcy wg stanu na k. sierpnia 2018 r.) oraz 134 osoby planujące zamieszkać w wyremontowanych budynkach oraz pracownicy PAL. Dokument, który potwierdzi wartość wskaźnika to sprawozdanie z wykorzystania infrastruktury wspartej w projekcie określające liczbę osób zameldowanych i użytkujących infrastrukturę. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją -12 700 m2. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 152 osoby. Wartość wskaźnika określona na podstawie zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+.: liczba osób zameldowanych na k. 2015 r. (w podobszarze rewitalizacji nr 19 (Kolonia Zgorzelec)), rozdział 2, podrozdział 2.1, tabela 5, str. 38. Pomiar wskaźnika nastąpił jednorazowo na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie Gminnego Programu rewitalizacji. Bytom 2020+. | 1. liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 15 szt. 2. ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 152 os.3. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 15 szt. 4. powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 1,27 ha 5. liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 245 os.  | projekt w trakcie realizacji | Wydłużono termin realizacji projektu do 30.06.2022 roku. |
| 119 | Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja zespołu dawnej kopalni „Rozbark” wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej | Klub Sportowy Skarpa Bytom | RPO WSL - ZIT 10.3.1 Rewitalziacja obszarów zdegradowanych - ZIT | 9 383 135,08 | 11 439 166,14 | IV kw. 2017 - IV kw. 2019 | do czerwca 2021  | Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 37 000 osób/rok, Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 18 455 m2, Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 3, Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - nie dotyczy, obszar niezamieszkały.Monitorowane na podstawie sprawozdań z wykonywania prac remontowych, protokołu odbioru robot, faktur oraz protokołu odbioru końcowego.  | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 3.00000 [ szt. ],Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 45991.00000 [ osoby ] Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 3.00000 [ szt. ] Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 1.85000 [ ha ] brak zmian | projekt w trakcie realizacji | ---------------- |
| 120 | Kompleksowa rewitalizacja złożona ze stref: 1. Strefa Seniora 2. Strefa aktywizacji młodych 3. Strefa dla najmłodszych 4. Strefa zieleni 5. Inkubator Przedsiębiorczości z ukierunkowaniem na świadczenie usług dla osób starszych 6. Poradnia zdrowia psychicznego wraz z ośrodkiem terapii uzależnień, współuzależnień i profilaktyki | Centrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM we współpracy z Gminą Bytom | środki prywatne | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | III kw. 2017 - IV kw. 2020 | IV kw. 2018 - IV kw. 2020 | Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury (szacunki):1. Przedszkole, żłobek: 50 osób; 2. Klub seniora /uniwersytet III wieku 150 osób; 3. Poradnia Zdrowia Psychicznego /ośrodek terapii uzależnień, współuzależnień i profilaktyki: 145 osób; 4. Inkubator przedsiębiorczości: 50 osób; Wskaźniki monitorowane na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, list obecności oraz list poszczególnych przedsięwzięć. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: a) budynek ul. Batorego 2: 1.550,00 m2 pow. użytkowej; b) budynek ul. Wrocławskiej 6: 850,00 m2 pow. użytkowej; c) budynek ul. Wrocławskiej 6 A: 680,00 m2 pow. użytkowej; d ) przyległy skwer zieleni: 7.720 m2. Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wynosi: 3.080,00 m22. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach to 3 budynki wraz z przyległym obszarem zieleni. | Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury (szacunki): 1. Przedszkole, żłobek: 60 osób. 2. Klub seniora / uniwersytet III wieku: 150 osób. 3. Poradnia Zdrowia Psychicznego / ośrodek terapii uzależnień współuzależnień i profilaktyki: 145 osób. 4. Inkubator przedsiębiorczości: 50 osób. Wskaźniki monitorowane na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, list obecności oraz list poszczególnych przedsięwzięć. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: a) budynek ul. Batorego 2: 1.550,00 m2 pow. użytkowej; b) budynek ul. Wrocławska 6: 850,00 m2 pow. użytkowej; c) budynek ul. Wrocławska 6A: 680,00 m2 pow. użytkowej; d) przyległy skwer zieleni: 7.720 m2. Łącznie powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją wynosi: 3.080,00 m2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach to 3 budynki wraz z przyległym obszarem zieleni. | wniosek o dofinansowanie nie został złożony | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu w opisanym zakresie. Założenia projektu realizowane będą w ramach trzech projektów uzupełniajacych do GPR obejmujących przedmiotowe obiekty i przestrzenie (planowane do wsparcia ze środków OSI Bytom).  |
| 121 | Kompleksowa rewitalizacja EC Szombierki wraz z otoczeniem dzięki utworzeniu GENERATORA – Innowacyjnego Parku Muzycznego  | Rezonator Spółka Akcyjna | środki prywatne | 80 000 000,00 | **I etap:** 21 770 000,00 | II kw. 2017- II kw. 2020 | do 2020 | Liczba zrewitalizowanych obiektów wraz z otoczeniem (1 szt)Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru (ok. 17 ha)Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej infrastruktury (350 000 osób/rok)Monitorowane na podstawie protokołu odbioru robót oraz protokołu monitorowania liczby osób korzystających z poszczególnych elementów projektu.  | **I etap:** Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem (1 szt.), Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnegooraz stanowiących atrakcje turystyczne (25 320 os.), Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (4 os.) | **I etap:** wniosek o dofinansowanie pozostawiony bez rozpatrzenia  | Realizacja projektu została podzielona na 4 etapy.W ramach etapu I Fundacja EC GENERATOR złożyła wniosek o dofinansowanie na kwotę 21 770 000 zł - dofinansowanie wynosi 13 834 149,60 zl (netto)Umowa o dofinansowanie nie została podpisana.W ramach etapu II podmiot planuje ubiegać się o dofinansowanie na odnawialne źródła energii.  |
| **I etap:** GENERATOR KULTURY - utrwalenie zabytkowej substancji kompleksu budynków EC Szombierki oraz stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury dla działalności kulturalnej | **I etap:**Fundacja EC Generator | **I etap:** RPO WSL 2014-2020EFRR 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs |
| 122 | Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki  | Miasto Bytom/Ośrodek Sportu i Rekreacji | POIiŚ2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego  | 30 000 000,00 | 25 664 700,00w tym:roboty budowlane: 19 756 097,56nadzór inwestorski:226 000,00 | I kw. 2016-IV kw. 2018 | I kw. 2016 - II kw. 2019 | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 29,44Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2 szt., Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu - 20,61 haMonitorowane na podstawie protokołu odbioru robót oraz protokołu monitorowania liczby odwiedzin na zrewitalizowanym terenie.  | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 29,44Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 4 szt.Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu - 20,61 haMonitorowanie na podstawie protokołu odbioru robót oraz protokołu monitorowania liczby odwiedzin na zrewitalizowanym terenie. | projekt zakończony | ---------------- |
| 123 | Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu | Miasto Bytom/ Wydział Edukacji  | RPO WSL - ZIT 12.2.1Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT | 3 580 000,00 | 4 002 000,00 | III kw. 2017-IV kw. 2018 | 24.04.2017 - 30.06.2021 | Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szt.]: 8, Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] 1200; Monitorowany na podstawie dokumentacji źródłowej będącej w posiadaniu placówek edukacyjnych . Żródło pomiaru:dokumentacja techniczna, faktrury potwierdzające zakup usług i sprzętu, ewidencja środków trwałych.  | Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] 1200; Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [ szt.]: 8 .  | projekt w trakcie realizacji | Uzyskano zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2021 r. |
| 124 | Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu – ulice Elektrownia i Racjonalizatorów  | Miasto Bytom/Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów  | kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 26 400 000,00 | ---------------- | I kw. 2017 - IV kw. 2018  | ---------------- | Liczba potencjalnych inwestorów na terenie objętym projektem - 1 Powierzchnia zrekultywowanych i uzbrojonych terenów - 17 haMonitorowany na podstawie protokołu odbioru robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową.  | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | Decyzja uchylająca - uchwała Nr XXXIVII/479/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2017 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2017 r. |
| 125 | Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105 B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną | Miasto Bytom/ Bytomskie Mieszkania | Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat | 5 646 006,75 | 8 151 913,00 | III kw. 2017 - II kw. 2019  | do 24 miesięcy od dnia 9 września 2019 (zgodnie z podpisaną umową z BGK) | Całość inwestycji obejmować ma przygotowanie lokali socjalnych w ilości 54 lokali o powierzchni od 20 do 70 metrów kwadratowych. | ---------------- | projekt zakończonyw trakcie rozliczania | ---------------- |
| 126 | Budowa nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem przystosowania pomieszczeń i wyposażenia dla Biura Bezpieczeństwa Miasta i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Miastem Bytom/Biuro Bezpieczeństwa Miasta | środki publiczne (budżet państwa) | 27 147 600,00 | 27 147 600,00 | I kw. 2017- IV kw. 2020 | II kw. 2018- IV kw. 2020 | Powierzchnia wybudowanego obiektu (3743,02 m2)Liczba wspartych jednostek służb ratowniczych (1 szt) Liczba osób korzystających z obiektu (114 osób zatrudnionych)Monitorowane na podstawie protokołu odbioru robót oraz dokumentacji kadrowej.  | Powierzchnia wybudowanego obiektu (3743,02 m2)Liczba wspartych jednostek służb ratowniczych (1 szt) Liczba osób korzystających z obiektu (114 osób zatrudnionych). Monitorowane na podstawie protokołu odbioru robót oraz dokumentacji kadrowej.  | projekt zakończony i rozliczony | Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017 - 2020. |
| 127 | Makerspace - FabLab KRYSTYNA | Armada Development S.A we współpracy z FAJNA Spółdzielnia Socjalna i Stowarzysze-niem "Szyb Krystyna" | RPO WSL Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT | 12 000 000,00 | ---------------- | II kw. 2017 - II kw. 2019 | ---------------- | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - ok. 6000 m2, Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarów - 1Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury (w zależności od uzyskanych dofinansowań do projektów EFS)Monitorowane na podstawie protokołu odbioru robót, list obecności, listy wydanych certyfikatów ukończenia szkoleń i kursów prowadzonych w obiekcie.  | ---------------- | wniosek o dofinansowanie nie został złożony  | Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. |