## Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do sprawozdania
STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PODSTAWOWYCH WPISANYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. BYTOM 2020+
nr na liście w GPR | nazwa | podmiot realizujący | Źródło finansowania oraz działanie/poddziałanie programu operacyjnego | szacowana całkowita wartość (w zł) | rzeczywista wartość projektu (w zł) | okres realizacji | okres realizacji zgodnie ze złożonym (planowanym do złożenia) wnioskiem lub umową o dofinansowanie | wskaźniki projektu (produkty i rezultaty) wraz ze sposobem monitorowania | rzeczywiste wskaźniki projektu (produkty i rezultaty) (w nawiasie podano wartości osiągnięte na dzień opracowywania sprawozdania) | stan przygotowania, etap oceny projektu, stan realizacji projektu (w trakcie przygotowania, w trakcie postępowania, w trakcie realizacji, zakończony, rozliczony) | uwagi
128 | Rewitalizacja auli wraz z galerią z pomieszczeniami przylegającymi w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego. Utworzenie Muzeum Szkoły | Miasto Bytom | 1. Dotacja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 2. FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 6000000 | 61000 | I kw. 2026 - IV kw. 2027 | 30.06.2025 - 15.11.2025 | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 64 osoby, Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 50 osób, Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie -380 osób, Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 50 osób, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 10 osób, Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 20 osób, Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 100 osób. Źródło weryfikacji wskaźnika: system SYRIUSZ, rejestry PUP. | Powierzchnia zrewitalizowanych pomieszczeń - 201 m2 (0) - wskaźnik planowany do osiągnięcia po realizacji całości projektu Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 Liczba osób objętych projektami (korzystających ze wspartej infrastruktury) - 700 Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji - 13 060 | częściowo zrealizowany | zrealizowano część projektu obejmującą prace konserwatorskie i restauratorskie galerii auli (ściany galerii, drewniane balustrady, drzwi prowadzące do archiwum w IV LO im. B. Chrobrego w Bytomiu dalsza realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych
129 | Remont oraz czyszczenie elewacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego | Miasto Bytom | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 8000000 |  | I kw. 2026 - IV kw. 2027 |  |  | Powierzchnia odnowionej elewacji - 3 000 m2 (0) Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 (0) Liczba osób objętych projektami (korzystających ze wspartej infrastruktury) - 700 (0) Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji - 13 060 (0) | projekt nierealizowany, żaden wniosek o dofinansowanie nie był jeszcze przygotowywany | realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych
130 | Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ul. Korfantego 34 | Muzeum Górnośląskie w Bytomiu | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 40000000 | 50000000 | III kw. 2027 - II kw. 2030 | II kw. 2028 - IV kw. 2031 |  | Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją - 6 789 m2 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 (0), planowany termin osiągnięcia wskaźnika - listopad 2031 Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 4 000 (0), planowany termin osiągnięcia wskaźnika - listopad 2032 Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji - 11 601 | w trakcie przygotowania
131 | Remont i poprawa stanu technicznego budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz zakup wyposażenia | Bytomskie Centrum Kultury | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.01 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym | 17474596.72 | 17474596.72 | II kw. 2024 - II kw. 2026 | 01.06.2024-30.06.2026 |  | Liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 1 (0) Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem - 2 (0) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2 (0) Liczba wspartych obiektów o charakterze niezabytkowym - 2 (0) Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego - 75 912 (0) Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego - 1 (0) Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem - 75 867 na rok (0) Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach - 1 (0) Liczba przedsięwzięć proekologicznych - 1 (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - czerwiec 2026 | w trakcie realizacji | planowane wydłużenie realizacji projektu do 26 lutego 2027
132 | Rewitalizacja budynku Poczty Głównej w Bytomiu na cele społeczne Rewitalizacja budynku dawnej Poczty w Bytomiu na Społeczne Centrum Zarządzania Kryzysowego "Bezpieczny Dom" | KBP BWI Sp. z o.o., Sp. k. | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 12000000 | 21400000 | IV kw. 2024 - III kw. 2026 | 01.2026-12.2027 |  | Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia objętych wsparciem - 40 (0) Liczba długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem - 9 (0) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem - 5 (0) Liczba osób, które podniosły/uzyskały kwalifikacje - 18 (0) Liczba osób, które podjęły pracę - 6 (0) Liczba osób, które podniosły kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy - 24 (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - grudzień 2027 | wniosek w trakcie oceny | zmiana tytułu projektu; ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków, po wyborze do dofinansowania planowane wydłużenie terminu realizacji
133 | Czas na zmiany - nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej | Miasto Bytom /Centrum Integracji Społecznej | FESL 2021 - 2027 Działanie 07.02 Aktywna Integracja | 1126098.12 | 1126098.12 | IV kw. 2024 - III kw. 2026 | IV kw. 2024 - III kw. 2026 |  | Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia objętych wsparciem – 40 (38) Liczba długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem – 9 (17) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem – 5 (4) Liczba osób, które podniosły/uzyskały kwalifikacje – 18 (15) Liczba osób, które podjęły pracę – 6 (8) Liczba osób, które podniosły kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy – 24 (9) | w trakcie realizacji
134 | Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I | Miasto Bytom / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | FESL 2021 - 2027 Działanie 07.07 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej | 3422400 | 3422400 | IV kw. 2024 - III kw. 2027 | 01.10.2024-30.09.2027 |  | Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 166 (207) Całkowita liczba osób objętych wsparciem - 183 (228) Liczba dzieci objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 10 (16) Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu - 8 (0) , Planowany termin osiągnięcia wskaźnika - październik 2027 | w trakcie realizacji
135 | Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego – CWRZ I | Miasto Bytom / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | FESL 2021 - 2027 Działanie 07.07 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej | 2045129.36 | 2045129.36 | III kw. 2025 - III kw. 2028 | 01.10.2025-30.09.2028 |  | Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 61 (40), Całkowita liczba osób objętych wsparciem - 61 (40) Liczba dzieci objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 15 (15) Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu - 8 (8) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - wrzesień-październik 2028 | w trakcie realizacji
136 | Razem do celu | Miasto Bytom / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | FESL 2021 - 2027 Działanie 07.02 Aktywna Integracja | 1880577.36 | 1880577.36 | IV kw. 2024 - IV kw. 2027 | 01.12.2024-30.11.2027 |  | Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie - 120 (59) Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 75 (32) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 6 (7) Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu - 120 (30) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 10 (2) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 33 (10) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - listopad 2027 | w trakcie realizacji
137 | Modernizacja budynków położonych przy ul. Musialika 1 i 3 w Bytomiu | Miasto Bytom /Bytomskie Mieszkania | Bank Gospodarstwa Krajowego | 6050656 | 6132729.68 | I kw. 2024 - III kw. 2026 | I kw. 2024 - III kw.2025 |  | Liczba utworzonych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - 16 (16) Powierzchnia użytkowa utworzonych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - 853,47 m2 (1 285,96 m2) | projekt zakończony, w trakcie rozliczania
138 | Przebudowa budynków po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105 A i 105 E w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną | Miasto Bytom /Bytomskie Mieszkania | Bank Gospodarstwa Krajowego | 41421090.25 | 41421090.25 | I kw. 2025 - II kw. 2028 | I kw. 2025 - II kw. 2028 |  | Liczba utworzonych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - 109 (0) Powierzchnia użytkowa utworzonych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - 4 877,60 m2 (0) | projekt wybrany do dofinansowania | 29.02.2024 złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek oceniony pozytywnie, jednakże z uwagi na wykorzystanie limitu przez BGK, bezzwrotne wsparcie zostanie udzielone po zwiększeniu środków w programie.
139 | Modernizacja budynków położonych przy ul. Chorzowskiej 8, 13, ul. Piekarskiej 43, 45 oraz ul. Strażackiej 3a w Bytomiu | Miasto Bytom /Bytomskie Mieszkania | Bank Gospodarstwa Krajowego / Program ELENA | [6 empty] | rezygnacja z realizacji projektu | 31.12.2025 r. wystąpiono do GZM o rozwiązanie umów dotyczącej realizacji projektu.
140 | Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbrak - etap II | Miasto Bytom /Bytomskie Mieszkania | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 1188143.5 | 2582324.62 | I kw. 2026 - IV kw. 2026 | I kw. 2026 - IV kw. 2026 |  | Powierzchnia obszarów poddana pracom budowlanym - 0,14 ha (0) Liczba ludności zamieszkująca obszar poddany pracom budowlanym - 41 175 (0) | wniosek w trakcie oceny formalnej
141 | Elektrociepłownia Szombierki – rewitalizacja dawnej elektrociepłowni wraz z przebudową, rozbudową, nadbudową, remontem i zmianą sposobu użytkowania na funkcje usługowe; kultury, nauki i oświaty, turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, handlu, gastronomii i usług wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą | Arche S. A. | FESL 2021 - 2027 Działanie 10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu projekt złożony w działaniach: Działanie 10.01 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw Działanie 10.04 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji | 400000000 | 260000000 | I kw. 2025 - I kw. 2027 | II kw. 2025 - IV kw. 2027 |  | Powierzchnia nowej przestrzeni dla przedsiębiorców, w tym konferencyjno-wystawienniczej - 3 000 m2 (0) Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 Powierzchnia użytkowa zrewitalizowanego obiektu - 22 000 m2 (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - 2027 r. | w trakcie realizacji
142 | Ponowne wykorzystanie zabudowań i zagospodarowanie terenu na obszarze dawnych Warsztatów Naprawczych GKW w Bytomiu Rozbarku | Fundacja Studio 41902 | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 4000000 | 1047774.66 | IV kw. 2025 - IV kw. 2029 | 1.04.2025-31.12.2029 |  | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 925 m2 (0) Liczba przedsięwzięć proekologicznych - 3 (0) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 (0) Planowany termin usunięcia wskaźników - 31.10.2028 Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1 - wskaźnik usunięty z projektu na polecenie instytucji oceniającej | w trakcie oceny formalnej (skierowany do poprawy) | wniosek złożony do działania FESL 09.03 obejmuje wydzielony z całości etap I (stąd niższa wartość, bez wpływu na wskaźniki)
143 | „Nowy RozPark” hala warsztatowa - rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych – hali warsztatowej byłych warsztatów naprawczych kolei wąskotorowej na cele usług społecznych i mieszkalnictwa wspomaganego | „Nowy RozPark” sp. z o.o. | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 12500000 | 12500000 | IV kw. 2025 - IV kw. 2027 | IV kw. 2025 - IV kw. 2028 |  | Powierzchnia użytkowa zrewitalizowanych budynków - 1 300 m2 (0) Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 1 000 (0) Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 (0) Zagospodarowanie terenu zewnętrznego wraz z uwzględnieniem aspektów klimatycznych i ekologicznych - 3 000 m2 (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - 2028 r. | w trakcie przygotowania - opracowanie dokumentacji
144 | „Nowy RozPark” główna hala naprawcza - rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych na cele usług społecznych | „Nowy RozPark” sp. z o.o. | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 48000000 | 48000000 | IV kw. 2025 - IV kw. 2027 | IV kw. 2025 - IV kw. 2028 |  | Powierzchnia zrewitalizowanych budynków - 8 500 m2 (0) Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 1 000 (0) Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 (0) Zagospodarowanie terenu zewnętrznego wraz z uwzględnieniem aspektów klimatycznych i ekologicznych takich jak gospodarowanie wodą deszczową, montażu paneli fotowoltaicznych, zastosowanie pomp ciepła - 3 000 m2 (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - 2028 r. | w trakcie przygotowania - opracowanie dokumentacji
145 | „Nowy RozPark” zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych byłych warsztatów naprawczych kolei wąskotorowej na cele usług społecznych, rekreacyjnych wraz z przygotowaniem infrastruktury dla funkcji sąsiednich | „Nowy RozPark” sp. z o.o. | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 12000000 | 12000000 | IV kw. 2025 - IV kw. 2027 | IV kw. 2025 - IV kw. 2028 |  | Zagospodarowanie terenu zewnętrznego wraz z uwzględnieniem aspektów klimatycznych i ekologicznych takich jak gospodarowanie wodą deszczową wraz z zbiornikami retencyjnymi i / lub ogrodami deszczowymi, wraz z stworzeniem przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców Bytomia dla użytku codziennego i wydarzeń o charakterze społecznym i kulturalnym - 4 000 m2 (0) Zagospodarowanie całości terenu z uwzględnieniem koniecznych sieci i przyłączy - 20 000 m2 (0) Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury - 1 000 (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - 2028 r. | w trakcie przygotowania - opracowanie dokumentacji
146 | „Nowy RozPark” nowa zabudowa mieszkań wspomaganych - rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez utworzenie lokali mieszkalnych wspomaganych i treningowych z uzupełnieniem funkcji usług społecznych pomocniczych i profilaktycznych | „Nowy RozPark” sp. z o.o. | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 46000000 | 46000000 | IV kw. 2025 - IV kw. 2027 | IV kw. 2025 - IV kw. 2028 |  | Lokale mieszkalne (treningowe/wsparcia/interwencyjne) i usług społecznych - 100 (0) Przedsięwzięcia proekologiczne budynków i zagospodarowania terenu - 1 (0) Powierzchnia zrewitalizowanych terenów poprzemysłowych - 15 700 m2 (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - 2028 r. | w trakcie przygotowania - opracowanie dokumentacji
147 | Zielony kwartał KWK Rozbark - Adaptacja terenów poprzemysłowych dawnej KWK Rozbark na cele ogólnodostępnej infrastruktury | Klub Sportowy Skarpa Bytom | środki konkursowe Ministerstwa Sportu i Turystyki | 14760000 | 31200000 | I kw. 2028 - IV kw. 2029 | I kw. 2029 - I kw. 2031 |  | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) - 1 Zielona infrastruktura objęta wsparciem do celów innych niż przystosowanie się do zmian klimatu - 0,064 ha Liczba utworzonych miejsc spotkań służących integracji mieszkańców danego obszaru - 1 szt. Liczba inwestycji infrastrukturalnych - 1 szt. Wskaźniki i ich wartość będą zależeć od wymagań w danym naborze. | w trakcie przygotowania | zmiana tytułu projektu
148 | Wspinam się! Kopalnia Skarbów, czyli nowe kompetencje dla dzieci w Bytomiu w ramach podejmowanych działań w placówce wsparcia dziennego | Klub Sportowy Skarpa Bytom | FESL 2021 - 2027 Działanie 07.07 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej | 1602000 | 1602000 | III kw. 2024 - II kw. 2027 | 01.04 2024- 30.06.2027 |  | Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 40 (0) Liczba dzieci objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej - 30 (0) Całkowita liczba osób objętych wsparciem - 47 (0) Liczba przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego (w tym wolontariuszy) objętych wsparciem w programie - 7 (0) Liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego wspartych w co najmniej jednym z obszarów - 1 (0) Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na budowanie zdolności społeczeństwa obywatelskiego - 25 000 zł (0) Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu - 1 (0) Liczba przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy zdobyli nowe umiejętności, wiedzę lub uzyskali nowe kwalifikacje - 7 (0) Liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które zwiększyły swój potencjał organizacyjny w co najmniej jednym z obszarów - 1 (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - czerwiec 2027 | w trakcie realizacji
149 | Zielony kwartał KWK Rozbark – Centrum Aktywności Społeczno – Edukacyjnej | Klub Sportowy Skarpa Bytom | FESL 2021 -2027 Działanie 10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu | 10006250 | 8419550 | I kw. 2024 - IV kw. 2025 | 01.02.2024-30.06.2025 |  | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 (1) Zielona infrastruktura objęta wsparciem do celów innych niż przystosowanie się do zmian klimatu - 0,2866 ha (0,2866) Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na obszarze objętym transformacją - 1 (1) Powierzchnia wspieranych zrekultywowanych gruntów - 0,4941 ha ( 0,4941 ha) Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach - 1 (0) Liczba przedsięwzięć proekologicznych - 1 (0) Grunty zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone, pod budowę lokali socjalnych lub pod działalność gospodarczą lub inną - 0,4941 ha (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - czerwiec 2026 | projekt zakończony, rozliczony
150 | Zielony kwartał KWK Rozbark – Centrum szkoleniowo–noclegowe – Zielona Transformacja | Klub Sportowy Skarpa Bytom | FESL 2021 -2027 Działanie 10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu | 27491026 | 27491026 | I kw. 2024 - IV kw. 2025 | 01.02.2024-30.09.2026 |  | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 (0) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 2 (0) Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na obszarze objętym transformacją - 1 (0) Zielona infrastruktura objęta wsparciem do celów innych niż przystosowanie się do zmian klimatu - 0,1149 ha (0) Powierzchnia wspieranych zrekultywowanych gruntów - 0,4075 ha (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - wrzesień 2026 (0) Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach - 9,75 (0) Liczba przedsięwzięć proekologicznych - 1 (0) Grunty zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone, pod budowę lokali socjalnych lub pod działalność gospodarczą lub inną - 0,4075 ha (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - wrzesień 2026 | w trakcie realizacji
151 | Zielony kwartał KWK Rozbark – Edukacja Zielona Transformacja | Klub Sportowy Skarpa Bytom | FESL 2021 - 2027 Działanie 10.24 Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji | 5770375.93 | 5770375.93 | II kw. 2024 - II kw. 2026 | 01.04.2024-30.06.2026 |  | Całkowita liczba osób objętych wsparciem - 1 500 (0) Liczba osób w wieku 15-29 lat objętych wsparciem w programie - 1 000 (0) Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i świadomościowymi związanymi z transformacją regionu - 1 500 (0) Liczba kobiet objętych działaniami podnoszącymi wiedzę i świadomość na temat zarządzania różnorodnością, wsparcia kompetencji managerskich kobiet - 30 (0) Liczba inicjatyw lokalnych - 60 (0) Liczba utworzonych miejsc spotkań służących integracji mieszkańców danego obszaru - 1 (0) Liczba wspartych podmiotów III sektora działających na obszarze i na rzecz transformacji - 1 (0) Liczba inwestycji infrastrukturalnych - 2 (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - czerwiec 2026 | w trakcie realizacji
152 | Zielony kwartał KWK Rozbark – Centrum Transformacji Energetycznej I | Klub Sportowy Skarpa Bytom | FESL 2021 - 2027 Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii | 3353321.63 | 3353173.51 | I kw. 2024 - IV kw. 2025 | 01.02.2024-23.12.2025 |  | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE - 0,1701 MW (0,18415) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 3 (3) Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno- edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną - 1 (1) Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej - 1 (1) Liczba wspartych społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej - 1 (1) Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE - 155.535 MWh/rok (0) Liczba przedsięwzięć proekologicznych - 3 (0) Szacowana emisja gazów cieplarnianych - 110.119 tona ekwiwalentu CO2/rok (0) Planowany termin osiągnięcia pozostałych wskaźników - grudzień 2026 | projekt zakończony, rozliczony
153 | Zielony kwartał KWK Rozbark – Centrum Transformacji Energetycznej II | Klub Sportowy Skarpa Bytom | FESL 2021 - 2027 Działanie 10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu | 16915259.17 | 16916941.41 | I kw. 2024 - IV kw. 2025 | 01.02.2024-23.12.2025 |  | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 4 (4) Powierzchnia wspieranych zrekultywowanych gruntów - 1,2837 ha (1,2837 ha) Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach - 2 (0) Grunty zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone, pod budowę lokali socjalnych lub pod działalność gospodarczą lub inną - 1,2837 ha (1,2213)_ Planowany termin osiągnięcia pozostałych wskaźników - grudzień 2026 | projekt zakończony, rozliczony
154 | Zielony kwartał KWK Rozbark – zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez utworzenie mieszkań treningowych | Klub Sportowy Skarpa Bytom | FESL 2021 - 2027 Działanie 10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu | 13126750 | 17954720.5 | II kw. 2026 – IV kw. 2027 | 04.10.2026-31.12.2028 |  | Powierzchnia wspieranych zrekultywowanych gruntów- 0,4373 (0) Zielona infrastruktura objęta wsparciem do celów innych niż przystosowanie się do zmian klimatu- 0,185 (0) Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego- 26 (0) Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego- 1 (0) Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach- 20 (0) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE- 1 (0) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)- 20 (0) Grunty zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone, pod budowę lokali socjalnych lub pod działalność gospodarczą lub inną- 0,4373 (0) Liczba przedsięwzięć proekologicznych- 3 (0) Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach- 1 (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - grudzień 2028 i grudzień 2029 | w trakcie postępowania
155 | Zielony kwartał KWK Rozbark – zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez utworzenie mieszkań wspomaganych | Klub Sportowy Skarpa Bytom | FESL 2021 - 2027 Działanie 10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu | 16250000 | 18562050 | II kw. 2026 – IV kw. 2027 | 04.10.2026-31.12.2028 |  | Powierzchnia wspieranych zrekultywowanych gruntów- 0,5363 (0) Zielona infrastruktura objęta wsparciem do celów innych niż przystosowanie się do zmian klimatu- 0,23778 (0) Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego- 22 (0) Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego- 1 (0) Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach- 4 (0) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE- 4 (0) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)- 4 (0) Grunty zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone, pod budowę lokali socjalnych lub pod działalność gospodarczą lub inną- 0,5363 (0) Liczba przedsięwzięć proekologicznych- 2 (0) Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach- 1 (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - grudzień 2028 i grudzień 2029 | w trakcie postępowania
156 | Zielony kwartał KWK Rozbark – zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez utworzenie mieszkań wspomaganych etap II | Klub Sportowy Skarpa Bytom | FESL 2021 - 2027 Działanie 10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu | 64510954.28 | 97500075 | I kw. 2028 - IV kw. 2029 | I kw. 2029- I kw. 2032 |  | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 80 (0) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 10 (0) Liczba przedsięwzięć proekologicznych - 1 (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - I kwartał 2032 i I kwartał 2033 | w trakcie przygotowania
157 | Zielony kwartał KWK Rozbark – rewitalizacja budynków na działce nr 7128/565 wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I | Klub Sportowy Skarpa Bytom | FESL 2021 - 2027 Działanie 10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu | 17491500 | 17491500 | IV kw. 2025 – IV kw. 2027 | 01.10.2025- 31.12.2027 |  | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)- 1 (0) Zielona infrastruktura objęta wsparciem do celów innych niż przystosowanie się do zmian klimatu- 0,2713 (0) Powierzchnia wspieranych zrekultywowanych gruntów- 0,4625 (0) Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego- 1 (0) Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego- 4748 (0) Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na obszarze objętym transformacją- 1 (0) Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach- 2 (0) Liczba przedsięwzięć proekologicznych- 1 (0) Grunty zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone, pod budowę lokali socjalnych lub pod działalność gospodarczą lub inną- 0,4625 (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - grudzień 2027 i grudzień 2028 | w trakcie realizacji | modyfikacja tytułu
158 | Zielony kwartał KWK Rozbark – rewitalizacja budynków na działce nr 7128/565 wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II Zielony kwartał KWK Rozbark – adaptacja budynku dawnej centrali telefonicznej KWK Rozbark | Klub Sportowy Skarpa Bytom | FESL 2021 - 2027 Działanie 10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu | 9506445 | 9344548.54 | I kw. 2027 - IV kw. 2029 | 04.01.2027-30.09.2029 |  | Powierzchnia wspieranych zrekultywowanych gruntów- 0,2809 (0) Zielona infrastruktura objęta wsparciem do celów innych niż przystosowanie się do zmian klimatu- 0,152 (0) Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego- 14 (0) Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego- 1 (0) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)- 1 (0) Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach- 1 (0) Grunty zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone, pod budowę lokali socjalnych lub pod działalność gospodarczą lub inną- 0,2809 (0) Liczba przedsięwzięć proekologicznych- 2 (0) Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach- 1 (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - wrzesień 2029 i wrzesień 2030 | w trakcie postępowania | zmiana tytułu projektu; w trakcie naboru
159 | Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu | Miasto Bytom | FESL 2021 - 2027 Działanie 02.02 - Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT | 5020158.02 | 5020158.02 | II kw. 2025 - IV kw. 2026 | 03.06.2024-31.12.2026 |  | Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej - 2 315,7 m2 (0) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 (0) Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła - 1 (0) Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno- edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną - 1 (0) Zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 0,0192 MW (0) Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - 74,46 tona ekwiwalentu CO2/rok (0) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 11,87 MWh/rok (0) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 189,49 MWh/rok (0) Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE - 18,197 MWh/rok (0) Zmniejszenie rocznego zużycie energii pierwotnej w: budynkach publicznych - 407,582 MWh/rok (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - grudzień 2026 r. | w trakcie realizacji
160 | Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolenia 35 | Miasto Bytom | FESL 2021 - 2027 Działanie 02.01 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – OSI | [6 empty] | rezygnacja z realizacji projektu
161 | Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu | Miasto Bytom | FESL 2021 - 2027 Działanie 02.02 - Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT | 4972161.61 | 4972161.61 | II kw. 2025 - IV kw. 2026 | 1.10.2024-31.12.2026 |  | Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej - 3 337,75 m2 (0) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 (0) Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła - 1 (0) Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno- edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną - 1 (0) Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - 74,5458 tona ekwiwalentu CO2/rok (0) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 13,85 MWh/rok (0) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 263,91 MWh/rok (0) Zmniejszenie rocznego zużycie energii pierwotnej w: budynkach publicznych - 556,608 MWh/rok (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - grudzień 2026 r. | w trakcie realizacji
162 | Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz pompą ciepła na terenie przepompowni ścieków Śródmieście | Bytomskie Wodociągi Sp. z o.o. | FESL 2021 - 2027 Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii | 8371047.9 | 8371047.9 | II kw. 2024 - IV kw. 2026 | 02.04.2024-31.12.2028 |  | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE - 0,2002 MW (0) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE - 515 MW (0) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 1 (0) Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej - 1 (0) Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE - 364,58 MWh/rok (0) Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE - 184,685 MWh/rok (0) Szacowana emisja gazów cieplarnianych - 0,00 tona ekwiwalentu CO2/rok (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - grudzień 2026 r. | w trakcie realizacji
163 | Zagospodarowanie zdegradowanych terenów oraz rewitalizacja obiektów po byłej Oczyszczalni Ścieków „Śródmieście” przy ul. Zabrzańskiej/Łagiewnickiej w Bytomiu | Bytomskie Wodociągi Sp. z o.o. | FESL 2021 - 2027 Działanie 10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu | 53189383 | 53189383 | IV kw. 2025 - IV kw.2028 | 01.12.2025-31.12.2028 |  | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. (0) Zielona infrastruktura objęta wsparciem do celów innych niż przystosowanie się do zmian klimatu – 2,7 ha (0) Powierzchnia wspieranych zrekultywowanych gruntów – 3,8 ha 3,5 ha (0) Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego – 1 szt. (0) Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego – 21 179 osób (0) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. (0) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt. (0) Liczba przedsięwzięć proekologicznych – 1 szt.(0) Grunty zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone, pod budowę lokali socjalnych lub pod działalność gospodarczą lub inną – 3,8 ha 3,5 ha (0) Planowany termin osiągnięcia wskaźników - grudzień 2028 r. | w trakcie przygotowania
164 | Rewitalizacja zieleni na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Oświęcimskiej 2 4 w Bytomiu | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Oświęcimska 24 | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 85000 |  | III kw. 2026 - IV kw. 2027 |  |  | Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji - 11 601 (0) | projekt nierealizowany, żaden wniosek o dofinansowanie nie był jeszcze przygotowywany
165 | Rewitalizacja zieleni na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego 1 w Bytomiu | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 1 | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 100000 |  | III kw. 2026 - IV kw. 2027 |  |  | Powierzchnia zrewitalizowanego terenu - 500 m2 (0) Liczba osób korzystających z infrastruktury - 88 (0) Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji - 7 904 (0) Liczba elementów małej architektury - 8 sztuk (0) Liczba nasadzeń - 10 sztuk (0) | projekt nierealizowany, żaden wniosek o dofinansowanie nie był jeszcze przygotowywany
166 | Rewitalizacja zieleni na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego 51, 53 w Bytomiu | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 51, 53 | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 100000 |  | III kw. 2026 - IV kw. 2027 |  |  | Powierzchnia zrewitalizowanego terenu - 535 m2 (0) Liczba osób korzystających z infrastruktury - 29 (0) Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji - 7 904 (0) Liczba elementów małej architektury - 6 sztuk (0) | projekt nierealizowany, żaden wniosek o dofinansowanie nie był jeszcze przygotowywany
167 | Rewitalizacja zieleni oraz budowa miejsc postojowych na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sokoła 15 w Bytomiu | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sokoła 15 | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 100000 |  | III kw. 2026 - IV kw. 2027 |  |  | Powierzchnia zrewitalizowanego terenu - 200 m2 (0) Liczba osób korzystających z infrastruktury - 26 (0) Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji - 11 601 (0) Liczba elementów małej architektury - 3 sztuki (0) Liczba nasadzeń - 3 sztuki (0) | projekt nierealizowany, żaden wniosek o dofinansowanie nie był jeszcze przygotowywany
168 | Rewitalizacja zieleni na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Prusa 44 w Bytomiu | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prusa 44 | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 100000 |  | III kw. 2026 - IV kw. 2027 |  |  | Powierzchnia zrewitalizowanego terenu - 200 m2 (0) Liczba osób korzystających z infrastruktury - 20 (0) Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji - 11 601 (0) Liczba elementów małej architektury - 3 sztuki (0) | projekt nierealizowany, żaden wniosek o dofinansowanie nie był jeszcze przygotowywany
169 | Rewitalizacja zieleni na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Orląt Lwowskich 9 i ul. Oświęcimskiej 10A w Bytomiu | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Orląt Lwowskich 9 i ul. Oświęcimskiej 10A | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 100000 |  | III kw. 2026 - IV kw. 2027 |  |  | Powierzchnia zrewitalizowanego terenu - 190 m2 (0) Liczba osób korzystających z infrastruktury - 34 (0) Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji - 11 601 (0) Liczba elementów małej architektury - 3 sztuki (0) | projekt nierealizowany, żaden wniosek o dofinansowanie nie był jeszcze przygotowywany
170 | Rewitalizacja zieleni na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rostka 7 i ul. Katowickiej 27 w Bytomiu | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rostka 7 i ul. Katowicka 27 | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 85000 |  | III kw. 2026 - IV kw. 2027 |  |  | Powierzchnia zrewitalizowanego terenu - 100 m2 (0) Liczba osób korzystających z infrastruktury - 21 (0) Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji - 13 060 (0) Liczba elementów małej architektury - 3 sztuki (0) | projekt nierealizowany, żaden wniosek o dofinansowanie nie był jeszcze przygotowywany
171 | Aranżacja zieleni na podwórku przy ul. Katowickiej 37 w Bytomiu | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Katowicka 37 | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 52000 |  | III kw. 2026 - IV kw. 2027 |  |  | Powierzchnia zrewitalizowanego terenu - 140 m2 (0) Liczba osób korzystających z infrastruktury - 30 (0) Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji - 13 060 (0) Liczba elementów małej architektury - 5 sztuk (0) | projekt nierealizowany, żaden wniosek o dofinansowanie nie był jeszcze przygotowywany
172 | Rewitalizacja zieleni na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców Warszawskich 76-78 we współpracy ze Wspólnotą przy ul. Powstańców Warszawskich 80 i Aleja Legionów 13, 15 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Powstańców Warszawskich 76-78 | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 82000 |  | III kw. 2026 - IV kw. 2027 |  |  | Powierzchnia zrewitalizowanego terenu - 180 m2 (0) Liczba osób korzystających z infrastruktury - 25 (0) Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji - 13 060 (0) Liczba elementów małej architektury - 3 sztuki (0) | projekt nierealizowany, żaden wniosek o dofinansowanie nie był jeszcze przygotowywany
173 | Rewitalizacja podwórza przy ul. Zamenhofa | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamenhofa 9, 11 i ul. Katowicka 28 | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 150000 |  | III kw. 2026 - IV kw. 2027 |  |  | Powierzchnia zrewitalizowanego terenu - 580 m2 (0) Liczba osób korzystających z infrastruktury - 50 (0) Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji - 13 060 (0) Liczba elementów małej architektury - 5 sztuk (0) Liczba nasadzeń - 5 sztuk (0) | projekt nierealizowany, żaden wniosek o dofinansowanie nie był jeszcze przygotowywany
174 | Rewitalizacja podwórza przy ul. Karola Miarki | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Karola Miarki 20 | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 50000 |  | III kw. 2026 - IV kw. 2027 |  |  | Powierzchnia zrewitalizowanego terenu - 200 m2 (0) Liczba osób korzystających z infrastruktury - 12 (0) Liczba osób zamieszkujących obszar rewitalizacji - 13 060 (0) Liczba elementów małej architektury - 3 sztuki (0) Liczba nasadzeń - 3 sztuki (0) | projekt nierealizowany, żaden wniosek o dofinansowanie nie był jeszcze przygotowywany
175 | Zagospodarowanie podwórka w sąsiedztwie budynku Prusa 23 w Bytomiu | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prusa 23 | FESL 2021 - 2027 Działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich | 50000 |  | II kw. 2027 - III kw. 2027 |  |  | Liczba gospodarstw domowych korzystającej z rewitalizowanej infrastruktury - 12 gospodarstw domowych / lokali mieszkalnych (0) Liczba mieszkańców korzystających z rewitalizowanej infrastruktury - 20 osób (0) | projekt nierealizowany, żaden wniosek o dofinansowanie nie był jeszcze przygotowywany
stan na koniec grudnia 2025 r.